Додаток 3

Погоджено

Протокол №1 від  22.12.2015 р.

План

заходів з опрацювання Концепції дерегуляції у сфері охорони праці та промислової безпеки

| № п/п | Зміст заходу | Термін виконання | Очікуваний результат | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 1.1. Проведення аналізу вимог законодавчих актів щодо дозвільної системи у сфері охорони праці і промислової безпеки. 1.2. Розгляд і надання пропозицій щодо спрощення дозвільної системи у сфері охорони праці і промислової безпеки. | Грудень 2015 року | Аналітична довідка. Пропозиції щодо внесення змін до Законів України «Про охорону праці» та «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності». | Дніпропетровська обласна організація роботодавців експертних та інспекційних організацій; Громадська спілка «НАЦІОНАЛЬНА АСАМБЛЕЯ УКРАЇНИ»; Асоціація «Об’єднання операторів ринку нафтопродуктів України»; Громадська організації Відділення польської фундації «CASE - Центр соціально-економічних |
| 2. | 2.1. Проведення аналізу Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки щодо неоднозначності вимог, не конкретних визначень. 2.2. Розгляд і надання пропозицій щодо внесення змін до Закону України «Про охорону праці». | Грудень 2015 року | Аналітична довідка. Пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про охорону праці». |  |
| 3. | 3.1. Проведення аналізу дотримання вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» контролюючим органом у сфері охорони праці і промислової безпеки. 3.2. Розгляд і надання пропозицій щодо підвищення відповідальності за порушення вимог чинного законодавства роботодавців та контролюючими органами під час здійснення заходів державного нагляду. | Лютий 2016 року | Аналітична довідка. Пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (у разі потреби). |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | 4.1. Аналіз проблемних питань у сфері господарської діяльності щодо об’єктів підвищеної небезпеки. 4.2. Розгляд і надання пропозицій і внесення змін до Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки». | Січень 2016 року | Аналітична довідка. Пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки». | досліджень - наукова фундація» «Центр соціально-економічних досліджень – CASE Україна»; Всеукраїнська громадська організація «Громадський комітет транспортної безпеки» |
| 5. | Розгляд і надання пропозицій щодо прискорення приведення нормативно-правової бази у сфері охорони праці та промислової безпеки у відповідність із сучасними вимогами та законодавством Європейського Союзу. | Січень 2016 року | Внесення пропозицій до Плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року (у разі потреби). |  |
| 6. | 6.1. Проведення аналізу доцільності здійснення підприємницької діяльності контролюючими органами у сфері охорони праці та промислової безпеки (Держпраці України). 6.2. Розгляд і надання пропозицій щодо доцільності здійснення підприємницької діяльності контролюючими органами у сфері охорони праці та промислової безпеки. 6.3. Розгляд і надання пропозицій щодо за без-печення рівних вимог для всіх суб’єктів господарювання, які здійснюють експертну та інспекційну діяльність (огляди, випробування, експертизи, санітар но-гігієнічні дослідження, аудит) у сфері охорони праці та промислової безпеки за наявності їх акредитації відповідно до вимог Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності». | Лютий –березень 2016 року | Аналітична довідка. Пропозиції щодо внесення змін до Положення про Державну службу України з питань праці затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. N96 |  |
| 7. | 7.1. Проведення аналізу нормативних (регуляторних) документів Держпраці України щодо планування, організації і здійснення державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони | Постійно (протягом місяця | Аналітична довідка. Пропозиції щодо внесення змін до нормативних (регуляторних) документів Держпраці України |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | праці відповідно до чинного законодавства. 7.2. Розгляд і надання пропозицій щодо підвищення ефективності організації і здійснення державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці. | після оприлюднення) | щодо планування, організації і здійснення державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці (у разі потреби). |  |
| 8. | 8.1. Проведення аналізу Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) на відповідність вимогам Законів України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та «Про охорону праці». 8.2. Надання пропозицій щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 р. № 413 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)». 8.3. Розгляд і надання пропозицій щодо внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» про періодичність проведення перевірок залежно від ступеня ризику. 8.4. Надання пропозицій щодо доступу суб’єктів господарювання до інформаційної системи відомостей про заходи державного нагляду (контролю) та моніторингу законності здійснення заходів державного нагляду (контролю). | Березень-квітень 2016 року (для можливого прийняття і введення в дію з ІІ півріччя 2016р.) | Аналітична довідка. Пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Пропозиції щодо несення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 р. № 413 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)». |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | 9.1. Проведення аналізу Порядку і Правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру. 9.2. Розгляд і надання пропозицій щодо вдосконалення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки. | Червень 2016 року | Аналітична довідка. Пропозиції щодо внесення змін до Порядку і Правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухо-небезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. N 1788. |  |

До плану можуть вноситься зміни та доповнення за рішенням робочої групи.