Стан виконання

Плану роботи Державної регуляторної служби України на 2022 рік

за результатами ІV кварталу 2022 року

| № з/п | Найменування заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконання | Очікувані результати | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розділ І. ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЗА СТРАТЕГІЧНИМИ НАПРЯМАМИ РОБОТИ |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 1. Забезпечення прозорої та прогнозованої державної регуляторної політики, яка направлена на формування сприятливого бізнес-клімату в країні |  |  |  |  |  |
|  | Аналіз стану реалізації регуляторної політики органами виконавчої влади – підготовка щорічної інформації КМУ. | Департамент державної регуляторної політики та дерегуляції | 15 лютого 2022 року | Покращення стану реалізації регуляторної політики в Україні шляхом виявлення та опрацювання проблемних напрямків на підставі результатів проведеного аналізу. Підготовлений щорічний звіт до КМУ. | Виконано. Здійснено збір, обробку, узагальнення та аналіз стану реалізації державної регуляторної політики органами виконавчої влади у 2021 році. За результатами підготовлено та направлено до КМУ відповідну інформацію (лист від 16.02.2022 № 861/0/20-22). Окрім того, інформація розміщена на офіційному сайті ДРС за посиланням: http://surl.li/etdme. |
|  | Підготовка та подання на розгляд КМУ проєкту Закону України щодо ефективного врегулювання питань, пов’язаних з формуванням та реалізацією державної регуляторної політики, дерегуляції, державного нагляду (контролю), ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності. | Департамент державної регуляторної політики та дерегуляції Департамент державного нагляду (контролю) | Серпень 2022 року | Створення сприятливого середовища для розвитку та ведення бізнесу в Україні, що є необхідною передумовою для досягнення країною більш високого рівня економічного розвитку та інтеграції до спільного ринку ЄС, шляхом ефективного врегулювання питань, пов’язаних з формуванням та реалізацією регуляторної політики, нагляду (контролю), а також окремих питань ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності. | Виконання завдання буде продовжено у 2023 р. Законопроєкт розроблено. Триває опрацювання та узгодження пропозицій в частині профільних напрямів роботи ДРС: державна регуляторна політика та ліцензування і дозвільна система. |
|  | Проведення аналізу проєктів регуляторних актів, що подаються на погодження, та відповідних аналізів регуляторного впливу на відповідність вимогам статей 4, 5, 8 і 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та прийняття рішень про погодження цих проєктів або про відмову в їх погодженні. | Департамент державної регуляторної політики та дерегуляції | Протягом 2022 року | Забезпечення прийняття регуляторних актів, які відповідають принципам державної регуляторної політики та недопущення прийняття регуляторних актів, які суперечать цим принципам. | Виконано. З початку року на погодження до ДРС надійшло 453 проєкти центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) та 24 проєкти місцевих органів виконавчої влади (МОВВ). З них: погоджено: 396 проєктів ЦОВВ та 23 – МОВВ; відмовлено в погодженні: 55 проєктів ЦОВВ та 1 – МОВВ. Протягом звітного періоду залишено без розгляду 2 проєкти регуляторних актів ЦОВВ як такі, що підготовлені з порушення вимог регуляторного законодавства, а саме, щодо них не здійснено аналіз регуляторного впливу та/або не оприлюднено проєкт з метою отримання зауважень та пропозицій. |
|  | Проведення експертизи проєктів регуляторних актів органів місцевого самоврядування та відповідних аналізів регуляторного впливу на відповідність Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та підготовка пропозицій щодо удосконалення таких проєктів відповідно до принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. | Департамент державної регуляторної політики та дерегуляції | Протягом 2022 року | Підвищення якості регуляторних актів органів місцевого самоврядування та, як наслідок, виведення їх на новий рівень регіонального регуляторного поля. | Виконано. З початку року до ДРС надійшло 485 проєктів регуляторних актів, розробниками яких є органи місцевого самоврядування (ОМС). За результатами опрацювання: - стосовно 295 проєктів надано пропозиції щодо їх удосконалення відповідно до принципів державної регуляторної політики; - стосовно 37 проєктів відсутні пропозиції щодо їх удосконалення відповідно до принципів державної регуляторної політики; - стосовно 84 проєктів розробників повідомлено про відсутність у ОМС повноважень щодо прийняття відповідних актів. Протягом звітного періоду щодо 69 проєктів регуляторних актів ОМС повідомлено про відмову у підготовці пропозицій у зв’язку з недотриманням розробником статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон про регуляторну політику). 510 проєктів, наданих ОМС, потребували проведення М-тесту. Фактично М-тест проведено до 437 проєктів (86%). |
|  | Проведення аналізу звітів про відстеження результативності регуляторних актів та прийняття рішень про необхідність перегляду регуляторних актів. | Департамент державної регуляторної політики та дерегуляції | Протягом 2022 року | Своєчасне виявлення регуляторних актів, які потребують перегляду, що матиме наслідком оперативне реагування на будь-які показники кожного регуляторного акта і вчасну корекцію державного регулювання. | Виконано. Протягом звітного періоду опрацьовано 445 звітів про відстеження результативності дії регуляторних актів органів виконавчої влади (367 звітів ЦОВВ та 78 звітів МОВВ). З них: • базових – 173 (148 - ЦОВВ та 25 - МОВВ); • повторних – 129 (105 – ЦОВВ та 24 – МОВВ); • періодичних – 143 (114 - ЦОВВ та 29 – МОВВ) На підставі аналізу звітів про відстеження результативності ДРС прийнято 2 рішення про необхідність перегляду регуляторних актів, розробниками яких виступали: Роменська РДА Сумської області та Адміністрація Держспецзвязку. |
|  | Накопичення інформації у Реєстрах погодження проєктів регуляторних актів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. | Департамент державної регуляторної політики та дерегуляції | Протягом 2022 року | Створення інформаційного підґрунтя для проведення аналізу ефективності провадження регуляторної політики. | Виконано. З початку року в Реєстрах погодження проєктів регуляторних актів накопичено інформацію щодо 451 проєкта ЦОВВ та 24 проєктів МОВВ. У Реєстрі підготовки пропозицій щодо удосконалення проєктів регуляторних актів відповідно до принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, розробниками яких є ОМС, накопичено інформацію щодо 485 проєктів актів, розробниками яких є ОМС. |
|  | Здійснення аналізу проєктів нормативно-правових актів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо наявності в них норм регуляторного характеру та постійне оновлення бази даних проєктів, щодо яких проводилась експертиза з питань належності їх до регуляторних актів. | Департамент державної регуляторної політики та дерегуляції | Протягом 2022 року | Віднесення проєктів актів до категорії регуляторних дозволить регуляторним органам якісно реалізовувати регуляторну політику та не допускати випадків прийняття регуляторних актів без дотримання процедур, встановлених Законом. | Виконано. Протягом звітного періоду опрацьовано 901 проєкт нормативно-правових актів щодо віднесення їх до категорії регуляторних актів. З них: 684 – від ЦОВВ; 75 – від МОВВ; 142 – від ОМС. За результатами розгляду зазначених запитів: 244 проєкти нормативно-правових актів віднесено до категорії регуляторних актів; 657 проєктів – до категорії не регуляторних актів або актів, на які не поширюється дія Закону про регуляторну політику. За результатами розгляду запитів громадськості висновок надано щодо 19 актів регуляторних органів. Крім того, здійснено моніторинг: - внесених до Верховної Ради України законопроєктів, пов’язаних з реалізацією державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності (здійснено аналіз положень 913 законопроєктів); - прийнятих протягом воєнного стану постанов КМУ з метою формування переліку таких, прийняття яких відбулося з порушенням вимог регуляторного законодавства (проаналізовано 478 постанов Уряду, з них 35 – які є регуляторними актами, що прийняті з порушенням вимог регуляторного законодавства). Починаючи з 21.07.2022 по теперішній час було проаналізовано 21 законопроєкт та 65 проєктів постанов КМУ, які було запропоновано розглянути на засіданнях Урядових комітетів, зокрема: - з питань економічної, фінансової політики, паливно-енергетичного комплексу, стратегічних галузей промисловості, розвитку громад і територій та інфраструктури; - з питань цифрової трансформації, освіти, науки та інновацій, охорони здоров’я, правової політики, захисту довкілля та природних ресурсів; - з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, соціальної політики та у справах ветеранів. За результатами проведеного системного моніторингу направлено лист до КМУ від 25.08.2022 № 3105/20-22 щодо недопущення порушення вимог Закону про регуляторну політику при прийнятті проєкту постанови КМУ «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для повітронагрівачів, охолоджувачів, високотемпературних промислових охолоджувачів та вентиляторних доводжувачів», розробленого Міністерством енергетики та вугільної промисловості України. З 02.09.2022 розпочато моніторинг законопроєктів та проєктів постанов КМУ, розробниками яких є ЦОВВ, та які виносяться на розгляд засідання КМУ. Проведено аналітичну експертизу 2 законопроєктів та 12 проєктів постанов КМУ. Протягом звітного періоду здійснено моніторинг проєктів актів ОМС, що надходили на розгляд до ДРС, на які не поширюються вимоги Закону про регуляторну політику та сформовано перелік таких актів (26 проєктів). Відповідна інформація розміщена на веб-сайті ДРС в розділі «Актуальна інформація». |
|  | Підготовка та надання регуляторним органами інформаційно-методичних та методичних роз’яснень з питань провадження державної регуляторної політики. | Департамент державної регуляторної політики та дерегуляції | Протягом 2022 року | Підвищення рівня освіченості спеціалістів, відповідальних за реалізацію державної регуляторної політики. Підвищення якості діяльності з реалізації державної регуляторної політики. | Виконано. Надано 101 письмове роз’яснення з питань провадження державної регуляторної політики (40 – ЦОВВ, 6 – МОВВ та 55 – ОМС). Крім того, розглянуто 30 запитів громадськості щодо провадження органами влади державної регуляторної політики та дотримання ними вимог Закону про регуляторну політику. Підготовлено та оприлюднено на офіційному сайті ДРС роз’яснення щодо: - регуляторності рішень ОМС про встановлення місцевих податків і зборів у розрізі постанови Верховного суду від 10.12.2021 у справі № 0940/2301/18; - регуляторної діяльності ОМС в умовах воєнного стану; - особливостей здійснення регуляторної діяльності органами виконавчої влади в умовах воєнного стану; - особливостей прийняття проєктів регуляторних актів органами влади в умовах воєнного стану з урахуванням Закону України від 12.05.2022 № 2259-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану»; - дотримання вимог законодавства про державну регуляторну політику в частині оприлюднення проєктів регуляторних актів з метою одержання зауважень і пропозицій. |
|  | Методична робота з регуляторними органами щодо покращення якості аналізу регуляторного впливу, необхідності запровадження компенсаторних механізмів для суб’єктів малого підприємництва, інших питань, пов’язаних з реалізацією державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. | Департамент державної регуляторної політики та дерегуляції | Протягом 2022 року | Консультативно-навчальні заходи, у тому числі «адресні» консультації, дозволять регуляторним органам здійснювати якісну підготовку аналізу регуляторного впливу, що буде відображено на якості проєктів регуляторних актів та, відповідно, якості державного регулювання. | Виконано. У зв’язку з впровадженням карантину та військового стану навчальні заходи у формі круглих столів не проводились. Натомість розробникам проєктів регуляторних актів надавались індивідуальні консультації з питань впровадження методології проведення аналізу регуляторного впливу. Протягом звітного періоду регуляторним органам надано майже 700 консультацій з питань, пов’язаних з реалізацією державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, з них майже 600 – в телефонному режимі. Крім того, 22.02.2022 та 02.06.2022 взято участь у робочій групі з розробки проєкту наказу МВС щодо затвердження змін до Правил пожежної безпеки, в частині вимог пожежної безпеки для осіб з інвалідність та маломобільних груп населення. З початку року проаналізовано якість підготовки аналізів регуляторного впливу (АРВ) до 475 проєктів регуляторних актів органів виконавчої влади (451 ЦОВВ та 24 МОВВ). З них: 396 (88,4%) відповідали вимогам методології та супроводжувались розрахунками витрат суб’єктів господарювання та держави на виконання вимог регулювання; 52 (11,6%) - не відповідали вимогам методології, у зв’язку з чим ДРС було прийнято рішення про відмову в їх погодженні. Із 52 проаналізованих АРВ до проєктів регуляторних актів, щодо яких було прийнято рішення про відмову в погодженні (у т.ч. 3 надано повторно), потребували проведення М тесту 42. Фактично М-тест проведено до 34 (81%). Проведена робота із недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, за її результатами зупинено впровадження 3,3 млрд. грн. додаткових витрат для суб’єктів господарювання та 418,6 млн. грн для держави шляхом прийняття рішень про відмову у погодженні відповідних проєктів регуляторних актів (52 відмови). |
|  | Залучення громадськості та бізнес-спільноти до опрацювання проєктів регуляторних актів. | Департамент державної регуляторної політики та дерегуляції | Протягом 2022 року | Налагодження діалогу з громадськістю та бізнесом у сфері реалізації державної регуляторної політики. Підвищення рівня довіри підприємців та громадян до ДРС і держави в цілому. Реалізація принципів відкритості та прозорості. | Виконано. ДРС постійно залучає громадськість та бізнес-спільноти до опрацювання проєктів регуляторних актів. Протягом звітного періоду було проведено 11 нарад з питань: - можливості внесення змін до законодавства з метою оптимізації проходження суб’єктами господарювання процедури техогляду транспортних засобів; - впровадження нового способу стимулювання розвитку економіки шляхом запуску на ринок цифрової одиниці – альтернативи, яка буде легалізована та уніфікована до всіх валют; - проєкту постанови КМУ «Про затвердження Технічного регламенту засобів цивільного захисту»; - проєкту наказу МОН «Деякі питання здійснення державного нагляду (контролю) у сфері дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти»; - проєкту наказу Держспецзв’язку «Про внесення змін до Положення про державну експертизу в сфері технічного захисту інформації»; - проєктів постанов КМУ «Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» та «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування»; - проєкту наказу МВС «Про затвердження Порядку забезпечення охорони об’єктів органами поліції охорони на договірних засадах»; - проєкту постанови КМУ «Деякі питання щодо об’єктів підвищеної небезпеки»; - проєкту постанови КМУ «Про розміри плати за видачу, переоформлення, продовження строку дії ліцензії на користування радіочастотним спектром»; - проєкту наказу МОЗ «Про затвердження Правил виробництва, виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин»; - проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»; - проєктів законів України «Про безпеку та здоров’я працівників на роботі» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за порушення вимог законодавства про безпеку та здоров’я працівників на роботі». Також ДРС опрацьовує зауваження та пропозиції щодо проєктів регуляторних актів та надсилає їх розробнику для врахування (з початку року опрацьовано понад 500 листів із зауваженнями та пропозиціями щодо проєктів регуляторних актів). |
|  | Налагодження співпраці з іншими органами державної влади щодо ефективної реалізації державної регуляторної політики. | Департамент державної регуляторної політики та дерегуляції | Протягом 2022 року | Встановлення та підтримка конструктивного діалогу з органами влади, консультативно-дорадчими органами, що матиме наслідком спільну роботу у напрямку створення для бізнесу сприятливих та збалансованих умов. | Виконано. В січні та червні проведені засідання міжвідомчої робочої групи та міжрегіональної робочої групи з питань дерегулювання. Опрацьовані пропозиції від ЦОВВ та ОДА щодо внесення змін до Плану заходів з дерегуляції. ДРС підготовлено та розміщено на офіційному сайті для публічного обговорення проєкт Плану заходів з підтримки бізнесу і дерегуляції господарської діяльності упродовж дії в Україні режиму воєнного стану, а також забезпечення сприятливих умов ведення бізнесу (бізнес-клімату) для післявоєнного відновлення національної економіки та відбудови інфраструктури України. 31 січня 2023 року КМУ прийнято розпорядження за № 89-р, яким затверджено План заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату у новій редакції. Взято участь в роботі Національної ради з відновлення України від наслідків війни. В рамках функціонування робочої групи «Відновлення та розвиток економіки» розроблено та внесено на розгляд 22 власних концептуальних пропозицій ДРС до Плану відновлення та розвитку України. Взято участь в онлайн-обговоренні з представниками бізнесу та Мінінфраструктури щодо застосування вимог наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 07.05.2010 № 278 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження паспорта автобусного маршруту». Взято участь у підготовці інформаційних матеріалів: - прийняття Закону України від 03.11.2022 № 2718-IX «Про матеріали і предмети, призначені для контакту з харчовими продуктами» в частині внесення змін до статті 3 Закону про регуляторну політику щодо непоширення дії цього Закону на здійснення регуляторної діяльності, пов’язаної з прийняттям нормативно-правових актів, що містять положення, спрямовані на виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами - членами, з іншої сторони, у тому числі додатків до неї, Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північно-Атлантичного договору та Декларації про її доповнення, інших міжнародних договорів України з НАТО та/або уповноваженими органами НАТО, та нормативно-правових актів, що містять положення, пов’язані з будь-якою стадією укладення, ратифікації, затвердження, прийняття, приєднання, виконання, пролонгації, реєстрації, припинення дії та/або зупинення дії міжнародних договорів України; - довідки до проєкту Закону України (реєстр. № 8166) «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо застосування режиму експортного забезпечення на період дії воєнного, надзвичайного стану». Взято участь у проведенні семінарів-тренінгів: - «Лабораторна справа в умовах дерегуляції: нормування витрат» за запрошенням Громадської організації «Бактеріологічна станція»; - відповідно до Програми розвитку ООН в Україні (ПРООН), з питань здійснення регуляторної політики та проведення перегляду регуляторних актів для представників місцевих органів влади та ОМС Рівненської, Чернігівської, Тернопільської, Львівської областей та м. Києва. |
| Окрім того. 1. Розроблено законопроєкт щодо спрощення процедури встановлення місцевих податків та зборів, а також пільг з їх сплати, в умовах воєнного стану. Запропонована норма була імплементована в законопроєкт № 7190, який був прийнятий Верховною Радою України – Закон України від 24.03.2022 № 2142-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану». 2. Здійснено аналіз надісланих для отримання пропозицій до ДРС проєктів рішень ОМС та законодавства, прийнятого на період дії воєнного стану. За результатами підготовлено перелік рішень ОМС, які є не регуляторними, або можуть не мати норм регуляторного характеру, із зазначенням посилань на конкретні нормативно-правові норми, які мають бути при цьому враховані. 3. Ініційовано розробку Мінфіном проєкту НПА з метою унеможливлення подвійного оподаткування суб’єктів господарювання, які працюють у галузі IT та які тимчасово виїхали за кордон, шляхом вдосконалення процедури підтвердження статусу податкового резидента України в період воєнного стану (задля можливості отримання довідки в електронному вигляді). Фахівцями ДРС в робочому порядку надано методологічну допомогу щодо підготовки АРВ до відповідного проєкту наказу Мінфіну. Відповідний проєкт регуляторного акта був наданий Мінфіну на погодження до ДРС. ДРС прийнято рішення від 05.07.2022 № 221 про погодження проєкту регуляторного акта. 4. Розпочато роботу щодо розробки проєкту єдиного на території України реєстру регуляторних актів – Регуляторний портал. |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 2. Зниження загального регуляторного навантаження на бізнес через проведення активної дерегуляції господарської діяльності. |  |  |  |  |  |
|  | Здійснення моніторингу та координації виконання міністерствами, центральними органами виконавчої влади та іншими державними органами плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням КМУ від 04.12.2012 № 1413-р (зі змінами) та підготовка звітів про виконання плану заходів до КМУ. | Департамент державної регуляторної політики та дерегуляції | # Щоквартально до 20 числа наступного за кварталом місяця | Інформування громадськості та КМУ про виконання плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності. Реалізація принципів прозорості та відкритості. Встановлення результатів виконання плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності. Покращення загальнодержавного бізнес-клімату. | Виконано. Здійснено моніторинг виконання міністерствами, ЦОВВ та іншими державними органами плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та листом від 20.01.2022 № 306 поінформовано КМУ. Також відповідна інформація розміщена на офіційному сайті ДРС за посиланням: http://surl.li/etdtj. Звіти щодо виконання розпорядження КМУ від 04.12.2012 № 1413-р (зі змінами) направлено КМУ у терміни, визначені розпорядженням КМУ від 04.08.2021 № 895-р. |
|  | Підготовка пропозицій до плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності на подальші періоди, у тому числі із залученням громадськості та бізнес-спільноти. | Департамент державної регуляторної політики та дерегуляції | # Червень 2022 року | Оновлення переліку заходів дерегуляції господарської діяльності з метою зниження регуляторного навантаження. | Виконано. Опрацьовано пропозиції від ЦОВВ, ОДА, представників бізнесу і їх об’єднань щодо внесення змін до Плану заходів з дерегуляції. За результатами опрацювання пропозицій підготовлено проєкт розпорядження КМУ щодо внесення змін до розпорядження КМУ від 04.12.2019 № 1413-р. За результатами отриманих зауважень та пропозицій від ЦОВВ проєкт був удосконалений на направлений до Мінекономіки для подальшого направлення до КМУ на розгляд (лист від 17.11.2022 № 4096/20-220). Після проведення усіх узгоджувальних процедур щодо цього проекту 31 січня 2023 року Урядом прийнято розпорядження за № 89-р, яким затверджено План заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату у новій редакції. |
|  | Проведення експертизи регуляторних актів центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади на їх відповідність вимогам статей 4, 5, 8-13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», приймає у разі виявлення порушень зазначених вимог рішення про необхідність усунення органом, що прийняв відповідний акт, порушень принципів державної регуляторної політики. | Департамент державної регуляторної політики та дерегуляції, територіальні органи ДРС | # Протягом # 2022 року | Скасування зайвих, незаконних, неефективних та неактуальних регулювань. Забезпечення реалізації державної регуляторної політики на засадах економічної доцільності та ефективності дії регуляторних актів, зниження рівня втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності. | Виконано. Протягом звітного періоду здійснено експертизу ряду регуляторних актів центральних органів виконавчої влади щодо відповідності їх положень принципам державної регуляторної політики. За результатами експертизи, не було виявлено порушень центральними органами виконавчої влади вимог статей 4, 5, 8-13 Закону про регуляторну політику та відповідно рішення про усунення порушень принципів державної регуляторної політики не приймались. |
|  | Підготовка звернень до органів державної влади, їх посадових осіб, органів та посадових осіб місцевого самоврядування, які у випадках та в порядку, встановлених Конституцією та законами України, мають право скасовувати або зупиняти дію актів інших органів державної влади, їх посадових осіб, органів та посадових осіб місцевого самоврядування, з поданнями про скасування або зупинення дії регуляторних актів, що суперечать принципам державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності або прийняті з порушенням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». | Департамент державної регуляторної політики та дерегуляції, територіальні органи ДРС | # Протягом # 2022 року | Скасування зайвих, незаконних, неефективних та неактуальних регулювань. Забезпечення реалізації державної регуляторної політики на засадах економічної доцільності та ефективності дії регуляторних актів, зниження рівня втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності. | Виконано. Підготовлено 117 звернень, які направлено до органів державної влади, їх посадових осіб, органів та посадових осіб місцевого самоврядування, які у випадках та в порядку, встановлених Конституцією та законами України, мають право скасовувати або зупиняти дію актів інших органів державної влади, їх посадових осіб, органів та посадових осіб місцевого самоврядування, з поданнями про скасування або зупинення дії регуляторних актів, що суперечать принципам державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності або прийняті з порушенням вимог Закону про регуляторну політику. |
|  | Підготовка звернень до органів виконавчої влади, їх посадовим особам, уповноваженим на прийняття або схвалення регуляторних актів, про виявлення встановлених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» обставин, за яких регуляторні акти не можуть бути прийняті або схвалені, а якщо зазначені регуляторні акти підлягають державній реєстрації в органах юстиції, - органу юстиції, до компетенції якого належить здійснення державної реєстрації такого регуляторного акта. | Департамент державної регуляторної політики та дерегуляції, територіальні органи ДРС | # Протягом # 2022 року | Зменшення регуляторних актів, прийнятих з порушенням вимог закону, та, відповідно, зниження необґрунтованого регуляторного навантаження. | Виконано. Підготовлено близько 30 звернень до органів виконавчої влади, їх посадовим особам, уповноваженим на прийняття або схвалення регуляторних актів, про виявлення встановлених Законом про регуляторну політику обставин, за яких регуляторні акти не можуть бути прийняті або схвалені, а якщо зазначені регуляторні акти підлягають державній реєстрації в органах юстиції, - органу юстиції, до компетенції якого належить здійснення державної реєстрації такого регуляторного акта. |
|  | Підготовка звернень до регуляторних органів із запитами та пропозиціями щодо внесення змін або визнання такими, що втратили чинність, прийнятих такими органами регуляторних актів, що суперечать принципам державної регуляторної політики або прийняті з порушенням установлених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» вимог. | Департамент державної регуляторної політики та дерегуляції, територіальні органи ДРС | # Протягом # 2022 року | Зменшення регуляторних актів, прийнятих з порушенням вимог закону, та, відповідно, зниження необґрунтованого регуляторного навантаження. | Виконано. Підготовлено 17 звернень до регуляторних органів із запитами та пропозиціями щодо внесення змін або визнання такими, що втратили чинність, прийнятих такими органами регуляторних актів, що суперечать принципам державної регуляторної політики або прийняті з порушенням установлених Законом про регуляторну політику вимог. |
|  | Здійснення заходів з координації регуляторних органів в частині забезпечення системного перегляду чинних нормативно-правових актів з відповідними рекомендаціями щодо зміни законодавчої бази, у тому числі шляхом проведення: - обговорень, зустрічей, засідань робочих груп за участі представників бізнесу та підприємницької громадськості з питань виявлення неякісних та недоцільних чинних регулювань; - консультативно-навчальних заходів на підставі звернень регіональних регуляторних органів щодо проведення перегляду регуляторних актів, спрямованих на зменшення зарегульованості ведення господарської діяльності на місцевому рівні (відповідно до завдання 105 Національної економічної стратегії на період до 2030 року). | Департамент державної регуляторної політики та дерегуляції | # Протягом # 2022 року | Забезпечення якісного системного перегляду регуляторних актів. Налагодження діалогу з регуляторними органами всіх рівнів, підприємцями. Покращення та удосконалення регуляторного правового поля. | Виконано. В рамках координації роботи міжвідомчої робочої групи з питань дерегуляції господарської діяльності усім членам групи були направлені для відпрацювання переліки нормативно-правових актів за декількома напрямками: - питання щодо встановлених Антимонопольним комітетом фактів недобросовісної конкуренції або монопольного становища, які виникли внаслідок дії певних нормативно-правових актів; - розгляд чинних нормативно-правових актів, прийнятих за часів УРСР, які надійшли до Мінюсту та включені до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів щодо необхідності їх скасування чи залишення чинними. |
|  | Здійснення заходів, спрямованих на втрату чинності положень чинних регуляторних актів, які ускладнюють ведення господарської діяльності на регіональному рівні, у тому числі, залучення до цієї роботи представників бізнесу та громадськості (відповідно до завдання 105 Національної економічної стратегії на період до 2030 року). | Департамент державної регуляторної політики та дерегуляції, територіальні органи ДРС | # Протягом # 2022 року | Вирішення проблем в окремих сферах господарської діяльності шляхом перегляду/скасування/внесення змін до регуляторних актів, які ускладнюють ведення господарської діяльності на регіональному рівні. | Виконано. За результатом перегляду регуляторних актів на регіональному рівні з початку року переглянуто 2534 актів, з них: - скасовано/втратило чинність – 610; - приведено до вимог законодавства – 319. - не потребують внесення змін – 1602. |
|  | Здійснення моніторингу регуляторної діяльності органів місцевого самоврядування. | Департамент державної регуляторної політики та дерегуляції, територіальні органи ДРС | # Протягом # 2022 року | Відкритість і прозорість регуляторної діяльності органів місцевого самоврядування. | Виконано. Здійснено моніторинг регуляторної діяльності ОМС. За результатами підготовлено аналітичну інформацію, яку листом від 18.02.2022 № 909 надіслано КМУ та розміщено на офіційному сайті ДРС: http://www.drs.gov.ua/press-room/mayemo-rejtyng-oblastej-za-pidsumkamy-roboty-mizhregionalnoyi-robochoyi-grupy-golova-drs-oleksij-kucher/. |
| Стратегічна ціль 3. Зменшення тиску органів нагляду (контролю) на суб’єктів господарської діяльності |  |  |  |  |  |
|  | Погодження проєктів нормативно-правових актів з питань державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. | Департамент державного нагляду (контролю) | Протягом 2022 року | Створення правових і організаційних основ для ефективної діяльності та забезпечення законності в роботі органів державного нагляду (контролю), зокрема, з питань державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. | Виконано. Підготовлено зауваження та пропозиції до: - 8 проєктів постанов КМУ про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю); - 23 проєкти актів ЦОВВ про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю). |
|  | Проведення в установленому КМУ порядку перевірок додержання органами державного нагляду (контролю) вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» в частині здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. | Департамент державного нагляду (контролю), територіальні органи ДРС | Протягом 2022 року | Недопущення та профілактика порушень з боку контролюючих під час здійснення ними заходів державного нагляду (контролю). | Виконано. Проведено 16 перевірок (з них 8 позапланових та 8 планових (6 планових перевірок було скасовано або зупинено) за додержанням органами державного нагляду (контролю) вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі – Закон про контроль) в частині здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. |
|  | Складання актів перевірок та внесення в установленому КМУ порядку подань до органів державного нагляду (контролю) щодо усунення порушень вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». | Департамент державного нагляду (контролю), територіальні органи ДРС | Протягом 2022 року | Недопущення та профілактика порушень з боку контролюючих органів під час здійснення ними заходів державного нагляду (контролю). | Виконано. У результаті проведених перевірок членами комісії ДРС було внесено 6 подань до органів державного нагляду (контролю) щодо усунення порушень вимог Закону про контроль, а також було складено 7 протоколів про адміністративне правопорушення на посадових осіб органів державного нагляду (контролю). |
|  | Здійснення в межах своєї компетенції контролю за додержанням дозвільними органами (їх посадовими особами) вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру та встановленого порядку їх видачі шляхом проведення планових та позапланових перевірок. | Департамент державного нагляду (контролю), територіальні органи ДРС | Протягом 2022 року | Недопущення та профілактика порушень з боку дозвільних органів щодо законодавства з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності. | Виконано. Проведено 15 перевірок (з них 7 позапланових та 8 планових) за додержанням дозвільними органами вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру. У результаті проведених перевірок членами комісії ДРС було складено 10 приписів дозвільним органам за недодержання дозвільними органами вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, а також 6 протоколів про адміністративне правопорушення на посадових осіб дозвільних органів. |
|  | Здійснення нагляду за дотриманням органами державної влади, державними колегіальними органами законодавства у сфері ліцензування шляхом проведення планових та позапланових перевірок. | Департамент державного нагляду (контролю), територіальні органи ДРС | Протягом 2022 року | Недопущення та профілактика порушень з боку органів ліцензування або державних колегіальних органів щодо законодавства з питань ліцензування у сфері господарської діяльності. | Виконано. Проведено 6 перевірок (з них 4 позапланові та 2 планових) за дотриманням органами ліцензування законодавства у сфері ліцензування господарської діяльності. За результатами видано 1 розпорядження органу ліцензування за дотриманням органами ліцензування законодавства у сфері ліцензування господарської діяльності; складено на посадових осіб органів ліцензування 2 протоколи про адміністративне правопорушення. |
|  | Здійснення заходів для забезпечення функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) (відповідно до проєктів Плану законопроєктної роботи на 2022 рік, Плану пріоритетних дій Уряду на 2022 рік та завдання 128 Національної економічної стратегії на період до 2030 року). | Відділ з питань цифрового розвитку та захисту інформації, Департамент державного нагляду (контролю), Відділ бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення | Грудень 2022 року | Вільний доступ до інформації про заходи державного нагляду (контролю); підвищення рівня взаємної довіри між суб’єктами господарювання та органами державної влади; моніторинг ефективності та законності роботи контролюючих органів у частині проведення комплексних перевірок. Інтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю) впроваджена у промислову експлуатацію, до якої підключено не менше 70 відсотків державних органів. | Виконано. Відповідно до пункту 3 постанови КМУ від 23.10.2019 № 1077 «Деякі питання забезпечення функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю)» ДРС необхідно забезпечити виконання абзаців другого-п’ятого та сьомого-дев’ятого підпункту 1 пункту 1 цієї постанови, а саме: - розроблення програмного забезпечення ІАС ДНК; - запуск пілотного модуля версії системи, що забезпечує планування заходів державного нагляду (контролю) та збір інформації про заходи державного нагляду (контролю); - передання ДРС серверів, обладнання та системи технічному адміністратору системи; - розгортання та дослідна експлуатація ІАС ДНК. Наказом ДРС від 01.11.2022 № 194 введено в дію (експлуатацію) ІАС ДНК. Зазначений наказ розміщено на офіційному вебсайті служби (www.drs.gov.ua) у розділі «Державний нагляд (контроль)/Актуальна інформація» у публікації за 01.11.2022. |
|  | Здійснення моніторингу приведення органами державного нагляду (контролю) нормативно-правових актів у відповідність до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та постанови КМУ від 10.05.2018 № 342 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)» (відповідно до завдання 126 Національної економічної стратегії на період до 2030 року). | Департамент державного нагляду (контролю) | Березень 2022 року | Забезпечення плановості, передбачуваності та законності у проведенні заходів державного нагляду (контролю). | Виконано. У березні проведено моніторинг приведення органами державного нагляду (контролю) нормативно-правових актів у відповідність до вимог Закону про контроль та постанови КМУ № 342, про що поінформовано КМУ. Так, з 84 сфер державного нагляду (контролю) Урядом затверджено критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) у 74 сферах державного нагляду (контролю). В 1 сфері державного нагляду (контролю) не відповідають вимогам Закону про контроль та постанови КМУ № 342. У 8 сферах державного нагляду (контролю) не затверджено критерії та відповідно не визначено періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю). Після затвердження Урядом критеріїв, розробляється уніфікована форма акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю). Так, на сьогодні: - у 66 сферах державного нагляду (контролю) затверджено уніфіковані форми актів, які відповідають вимогам Закону про контроль та постанови КМУ № 342; - у 2 сферах державного нагляду (контролю) затверджено уніфіковані форми актів, проте вони не відповідають вимогам Закону про контроль та постанови КМУ № 342 і потребують приведення у відповідність до вимог законодавства; - у 16 сферах державного нагляду (контролю) відсутні уніфіковані форми актів. |
|  | Забезпечення в установленому КМУ порядку складення та затвердження планів комплексних планових заходів державного нагляду (контролю), їх оприлюднення на офіційному вебсайті ДРС та внесення відомостей до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю). | Департамент державного нагляду (контролю) | 15 листопада 2022 року | Забезпечення плановості та передбачуваності у проведенні заходів державного нагляду (контролю). | У зв’язку із воєнним станом в Україні та постанови КМУ від 12.03.2022 № 263 «Деякі питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану» з метою захисту інформації про дані суб’єктів господарювання, пілотний модуль версії інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) був відключений від зовнішнього доступу. Внесення відповідних відомостей до ІАС ДНК було неможливим у зв’язку з відсутністю доступу до системи. План здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на 2023 рік не складався, через обставини, які об’єктивно унеможливлювали його складання. |
| Окрім того. 1. Проведено дослідження 84 сфер державного нагляду (контролю) на виконання пункту 4 «Оптимізація державного нагляду (контролю)» напряму 3 «Регуляторне середовище» Національної економічної стратегії на період до 2030 року, затвердженої постановою КМУ від 03.03.2021 № 179. За результатами підготовлені попередні висновки щодо оптимізації органу державного нагляду (контролю), результати направлено до КМУ листом ДРС від 12.10.2022 № 3656/20-22. 2. Розроблено законопроєкт щодо врегулювання особливостей здійснення державного нагляду (контролю) у період дії воєнного стану (передбачає абсолютний мораторій на проведення планових заходів контролю та інш.) – надіслано Мінекономіки України, СКМУ; Пропозиції ДРС лягли в основу розробленого Мінекономіки проєкту ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», який передбачає у разі оголошення правового режиму воєнного, надзвичайного стану, оголошення зони надзвичайної екологічної ситуації та протягом шести місяців після завершення їх дії автоматичне встановлення мораторію на проведення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. 3. З метою підтримки бізнесу на період дії воєнного стану в Україні розроблено проєкт постанови КМУ «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України щодо планування заходів державного нагляду (контролю) в умовах воєнного стану» (зміни до постанови КМУ від 13.03.2022 № 303 “Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану”. Проєктом постанови пропонується, зокрема, на період дії воєнного стану в Україні припинити формування та затвердження планових і комплексних заходів зі здійснення державного нагляду (контролю), передбачених статтею 5 Закону про контроль. Проєкт постанови направлено до Мінекономіки листом № 3860/20-22 від 27.10.2022. 4. ДРС розроблено та КМУ прийнято постанову від 28.10.2022 № 1214 «Про внесення змін до Порядку функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), внесення відомостей до неї та строки розміщення цих відомостей». |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 4. Удосконалення та спрощення дозвільних процедур та системи ліцензування |  |  |  |  |  |
|  | - Розробка пропозицій щодо проєктів нормативно-правових актів, спрямованих на удосконалення процедур видачі документів дозвільного характеру, та приведення актів законодавства у відповідність до вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності». | - Департамент ліцензування та дозвільної системи | Протягом 2022 року (за потреби) | - Нормативне урегулювання дозвільної системи у сфері господарської діяльності. | Виконано. 1. Підготовлені пропозиції щодо внесення змін до постанови КМУ «Про внесення змін до постанови КМУ від 18.03.2022 № 314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» (щодо Переліку видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації в умовах воєнного стану) (щодо дозвільних документів), які подані до Мінекономіки. 2. Підготовлено проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» щодо особливостей функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності в умовах правового режиму воєнного стану», який направлений до Мінекономіки та Секретаріату КМУ. За результатами спільної роботи ДРС та Мінекономіки у розрізі ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності розроблено проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов провадження господарської діяльності в період воєнного (надзвичайного) стану в Україні» (схвалено Урядом та подано до ВРУ (реєстр. № 7331 від 29.04.2022). 3. Розроблено проєкт постанови КМУ «Про скасування постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2022 № 357», яким передбачено скасування постанови КМУ «Деякі питання виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки на період дії воєнного стану» як такої, що неузгоджена з постановою КМУ від 18.03.2022 № 314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану». 4. Розроблено проєкт постанови КМУ «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», яким передбачається визнання такими, що втратили чинність, постанову КМУ від 28.02.2022 № 165 «Про зупинення строків надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру» та зміни до неї. Проєкт постанови подано на розгляд до КМУ 29.12.2022. |
|  | Участь у супроводженні в комітетах ВРУ, Секретаріаті КМУ проєктів законів України та інших нормативно-правових актів, спрямованих на удосконалення порядків видачі документів дозвільного характеру та приведення у відповідність до основних вимог до дозвільної системи, визначених Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», у тому числі проєкту Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів України щодо дозвільної системи у сфері господарської діяльності та спрощення доступу на ринки» (реєстр. № 4219). | Департамент ліцензування та дозвільної системи | До прийняття відповідних актів | - Нормативне урегулювання дозвільної системи у сфері господарської діяльності. | Виконано. - Законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» (реєстр. № 7689 від 22.08.2022). Підготовлено обґрунтування щодо доцільності та скасування документів дозвільного характеру, які передбачені даним законопроєктом (лист ДРС від 12.09.2022 № 3319/20-22). Здійснювалися заходи щодо супроводження проєкту Закону України у засіданнях комітетів Верховної Ради України: 19.09.2022 взято участь у засіданні Комітету з питань екологічної політики та природокористування; 22.11.2022 прийнято участь у засіданні Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Також потребували уваги законопроекти, що перебувають на розгляді у Верховній Раді України: - «Про внесення змін до законодавчих актів України щодо дозвільної системи у сфері господарської діяльності та спрощення доступу на ринки» (реєстр. № 4219 від 12.10.2020); - «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» щодо особливостей функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності в умовах правового режиму воєнного стану» (реєстр. № 7331 від 29.04.2022). |
|  | Підготовка та подання на розгляд КМУ проєкту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція), зокрема, в частині скорочення кількості документів дозвільного характеру (відповідно до проєктів Плану законопроєктної роботи на 2022 рік, Плану пріоритетних дій Уряду на 2022 рік та завдання 108 Національної економічної стратегії на період до 2030 року). | Департамент ліцензування та дозвільної системи | Квітень 2022 року | - Зменшення кількості документів дозвільного характеру і бюрократичних бар’єрів у сфері господарської діяльності. | Виконано. ДРС розроблено проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» і після погодження та доопрацювання з зацікавленими ЦОВВ законопроєкт подано на розгляд КМУ, який 16.08.2022 схвалено Урядом. 22.08.2022 законопроєкт зареєстровано у Верховній Раді України за реєстр. № 7689. |
|  | Підготовка та подання на розгляд КМУ проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо розширення застосування декларативного принципу)» (відповідно до завдання 109 Національної економічної стратегії на період до 2030 року). | Департамент ліцензування та дозвільної системи | Червень 2022 року | - Зменшення кількості документів дозвільного характеру шляхом переведення на декларативний принцип. | Виконано. ДРС взято участь в опрацюванні проєкту Закону України «Про прискорений перегляд інструментів державного регулювання господарської діяльності», який 30.08.2022 схвалено Урядом та зареєстровано у ВРУ 19.09.2022 за реєстр. № 8058, метою якого є перегляд інструментів державного регулювання господарської діяльності, зокрема ліцензій, документів дозвільного характеру та інших результатів надання публічних послуг, задля створення середовища для прискореного розвитку діяльності суб’єктів господарювання та економічного зростання. Враховуючи зазначене, проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законів України (щодо розширення застосування декларативного принципу)» втратив свою актуальність. |
|  | Проведення експертизи проєктів нормативно-правових актів в частині питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності. | Департамент ліцензування та дозвільної системи | Протягом 2022 року | Недопущення прийняття актів з порушенням законодавчо визначених процедур. | Виконано. # Проведено експертизу 178 проєктів нормативно-правових актів, у тому числі, рішень ОМС, які надійшли на розгляд ДРС, на відповідність вимогам Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», підготовлені відповідні зауваження та пропозиції. |
|  | Здійснення методологічного забезпечення діяльності дозвільних органів з питань видачі документів дозвільного характеру. | Департамент ліцензування та дозвільної системи | Протягом 2022 року | Реалізація та впровадження норм законодавства з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності. | Виконано. В рамках методологічного забезпечення діяльності дозвільних органів забезпечено підготовку 73 роз’яснень та звернень до дозвільних органів. Підготовлено інформаційні листи для суб’єктів господарювання, дозвільних органів, які розміщені на сайті ДРС: - щодо окремих питань видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності в умовах воєнного стану, у тому числі, з урахуванням положень постанови КМУ від 28.02.2022 № 165 «Деякі питання реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб»; - щодо здійснення господарської діяльності у період воєнного стану - у зв’язку з прийняттям постанови КМУ від 18.03.2022 № 314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану»; - щодо набуття права на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та/або виконання робіт підвищеної небезпеки на підставі декларації відповідно до постанови КМУ від 24.03.2022 № 357 «Деякі питання виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки на період дії воєнного стану»; - щодо діяльності у сфері довкілля на період дії воєнного стану і у відбудовний період, зокрема стосовно того, що відновлювальні роботи з ліквідації наслідків збройної агресії та бойових дій не підлягають оцінці впливу на довкілля; - щодо удосконаленого механізму подання суб’єктами господарювання декларації про провадження господарської діяльності (постанова КМУ від 03.05.2022 № 535 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2022 р. № 314»), а також переліку сфер, для яких необхідне подання декларації, отримання ліцензії, документу дозвільного характеру на період дії воєнного стану; - щодо переліку документів дозвільного характеру та декларацій про провадження господарської діяльності. |
|  | Аналіз та узагальнення практики застосування законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру. | Департамент ліцензування та дозвільної системи | Протягом 2022 року | Вдосконалення законодавчих актів з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності. | Виконано. Підготовлено та направлено 51 лист-відповідь на звернення підприємств, установ, організацій та громадян щодо застосування положень законодавства з питань дозвільної системи сфері господарської діяльності. Узагальнено та проаналізовано інформацію про кількість виданих документів дозвільного характеру та декларацій/повідомлень дозвільними органами за 2021 рік. Відповідну інформацію розміщено на сайті ДРС. Узагальнено та проаналізовано інформацію про кількість документів дозвільного характеру та декларацій про провадження господарської діяльності, виданих під час дії воєнного стану. Опрацьовано та підтримано пропозиції суб’єктів господарювання стосовно внесення змін до природоохоронного законодавства, зокрема спрощення взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря. Лист з пропозиціями направлено до Міндовкілля (вих. від 25.05.2022 № 1810/0/20-22). Опрацьовано та підтримано пропозиції суб’єктів господарювання стосовно встановлення тимчасового мораторію на застосування до надрокористувачів, які перебувають на територіях, на яких ведуться активні бойові дії, заходів реагування у вигляді зупинення дії та анулювання спецдозволів на користування надрами. Лист з пропозиціями направлено до Мінекономіки та Міндовкілля (вих. від 22.06.2022 № 2120/0/20-22). Узагальнено інформацію від 58 органів ліцензування щодо кількості виданих декларацій про провадження господарської діяльності за період з 01 квітня по 01 липня 2022 року (вих. від 06.07.2022 № 2434/20-22). Опрацьовано пропозиції суб’єктів господарювання стосовно затвердження планів післяпроєктного моніторингу при оцінці впливу на довкілля господарської діяльності. Лист про надання роз’яснень направлено Міндовкілля (вих. від 12.09.2002 № 3320/20-22). |
|  | Здійснення методичного керівництва та інформаційного забезпечення діяльності органів ліцензування. | Департамент ліцензування та дозвільної системи | Протягом 2022 року | Реалізація норм Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» | Виконано. 1. В рамках методичного керівництва та інформаційного забезпечення діяльності органів ліцензування забезпечено підготовку 67 роз’яснень та звернень до органів ліцензування. 2. Підготовлені інформаційні листи для суб’єктів господарювання, органів ліцензування які розміщені на сайті ДРС щодо: - окремих питань ліцензування в умовах воєнного стану, у тому числі, з урахуванням положень постанови КМУ від 28.02.2022 № 165 «Деякі питання реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб», Закону України від 03.03.2022 № 2115-IX "Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни"; - здійснення господарської діяльності у період воєнного стану - у зв’язку з прийняттям постанови КМУ від 18.03.2022 № 314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» (щодо спрощеного порядку провадження господарської діяльності на підставі декларації, без отримання ліцензій); - удосконаленого механізму подання суб’єктами господарювання декларації про провадження господарської діяльності (постанова КМУ від 03.05.2022 № 535 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2022 № 314»), а також переліку сфер, для яких необхідне подання декларації, отримання ліцензії, документу дозвільного характеру на період дії воєнного стану; - особливостей ліцензування окремих видів господарської діяльності на період дії воєнного стану, зокрема, змін до Ліцензійних умов: - провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом; - провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого КМУ, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку; - щодо змін до провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) у період дії воєнного стану. 3. Підготовлено та направлено 63 листи-відповіді на звернення підприємств, установ, організацій та громадян щодо застосування положень законодавства з питань ліцензування, у тому числі, з окремих питань здійснення господарської діяльності в умовах воєнного стану. |
|  | Розробка пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері ліцензування видів господарської діяльності. | Департамент ліцензування та дозвільної системи | Протягом 2022 року | Нормативне урегулювання системи ліцензування видів господарської діяльності. | Виконано. 1. Підготовлено проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» щодо особливостей функціонування ліцензування господарської діяльності в умовах правового режиму воєнного стану», який направлений до Мінекономіки та Секретаріату КМУ. За результатами спільної роботи ДРС та Мінекономіки у розрізі ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності розроблено проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов провадження господарської діяльності в період воєнного (надзвичайного) стану в Україні» (схвалено Урядом та подано до ВРУ (реєстр. № 7331 від 29.04.2022). 2. Підготовлені пропозиції до постанови КМУ «Про внесення змін до постанови КМУ від 18.03.2022 № 314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» (щодо Переліку видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації в умовах воєнного стану) (щодо ліцензій), які подані до Мінекономіки. КМУ 03.05.2022 прийнято відповідну постанову за № 535 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2022 р. № 314», якою удосконалено механізм подання суб’єктами господарювання декларації про провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану. 3. Опрацьовані підготовлені експертами USAID зміни до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності». В цілому запропоновані зміни підтримуються. 4. Підготовлені пропозиції до проєкту Закону України «Про прискорений перегляд інструментів державного регулювання господарської діяльності», розробленого Мінекономіки (реєстр. № 8058 від 19.09.2022). |
|  | Підготовка та подання на розгляд КМУ проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» щодо врегулювання проблемних питань в частині розширення провадження господарської діяльності (створення нового місця провадження, внесення змін до ліцензії) (відповідно до завдання 106 Національної економічної стратегії на період до 2030 року). | Департамент ліцензування та дозвільної системи | Грудень 2022 року | Вдосконалення законодавства у сфері ліцензування господарської діяльності. | Виконання завдання буде продовжено у 2023 р. Здійснені заходи щодо підготовки відповідного проєкту акту. Направлені листи до ЦОВВ/МОВВ, а також до бізнес-асоціацій для отримання відповідних пропозицій, а також пропозицій, спрямованих на удосконалення процедур ліцензування господарської діяльності в умовах дії правового режиму воєнного стану/ та у відбудовний період після закінчення воєнних дій. Відповідні пропозиції узагальнені. Розроблено проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності». |
|  | Проведення експертизи проєктів нормативно-правових актів в частині питань ліцензування, розроблених органами виконавчої влади. | Департамент ліцензування та дозвільної системи | Протягом 2022 року | Забезпечення дотримання державної політики у сфері ліцензування при розробці органами виконавчої влади проєктів нормативно-правових актів. | Виконано. Проведено експертизу 41 проєкту нормативно-правових актів з питань ліцензування, розроблених органами ліцензування, центральними органами виконавчої влади, державними колегіальними органами, до яких, підготовлено зауваження та пропозиції. |
|  | Опрацювання та погодження проєктів нормативно-правових актів у сфері ліцензування (зокрема проєкти ліцензійних умов/змін до них), що розробляються та/або приймаються органами виконавчої влади, державними колегіальними органами. | Департамент ліцензування та дозвільної системи | Протягом 2022 року | Реалізація норм Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності». | Виконано. У звітному періоді забезпечено опрацювання 16 проєктів ліцензійних умов/змін до них. Разом з цим, ДРС проаналізувала стан приведення у відповідність Ліцензійних умов до вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» в частині вимог, що були внесені Законом України від 02.10.2019 № 139-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності» (далі – Закон № 139). За результатом аналізу ДРС направила звернення до Прем’єр-міністра України (вихідний № 2973/20-22 від 11.08.2022) про необхідність доручити органам ліцензування забезпечити подання до КМУ проєктів постанов щодо затвердження відсутніх ліцензійних умов. Відповідно до доручення Віце-прем’єр-міністра України – Міністра цифрової трансформації України М. Федорова від 07.09.2022 21312/1/1-22 до листа ДРС від 11.08.22 № 2973/20-22 міністрам, іншим керівникам ЦОВВ, державних органів та установ доручено розглянути та у разі необхідності здійснити цю роботу. Про результати розгляду органи ліцензування проінформували ДРС і КМУ. За результатом аналізу листів органів ліцензування, які надійшли до ДРС, виявилося, що приведення відповідних Ліцензійних умов до вимог Закону № 139 не є першочерговою та пріоритетною задачею органів ліцензування. Водночас, питання стосовно забезпечення органами ліцензування подання до КМУ проєктів постанов щодо затвердження відсутніх ліцензійних умов обговорювалося на черговому засіданні Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування при ДРС (30.11.2022). За результатом обговорення даного питання Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування при ДРС надала відповідні рекомендації 12 органам ліцензування. Робота у цьому напрямку буде продовжуватися у 2023 році. |
|  | Забезпечення діяльності Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування (далі - Рада), як колегіального органу при ДРС: - здійснення інформаційного та організаційного забезпечення проведення засідань Ради; - розгляд скарг здобувачів ліцензії, ліцензіатів на дії (бездіяльність) органу ліцензування щодо порушень законодавства у сфері ліцензування; - розгляд звернень органів ліцензування щодо проведення позапланових перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов на підставах, передбачених пунктами 2, 4 та 5 частини третьої статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»; - розгляд пропозицій щодо запровадження ліцензування нового чи скасування чинного виду господарської діяльності (частини (частин) виду господарської діяльності); - розробка рекомендацій щодо вдосконалення державної політики у сфері ліцензування. | Департамент ліцензування та дозвільної системи | Постійно протягом 2022 року | Забезпечення захисту прав суб’єктів господарювання, відповідності рішень органів ліцензування законодавству у сфері ліцензування. | Виконано. Протягом звітного періоду забезпечено проведення 4 засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, на яких розглянуто: - 25 скарг ліцензіатів на дії (бездіяльність) відповідних органів ліцензування щодо порушення законодавства у сфері ліцензування, з яких: задоволено 12 скарг; залишено без задоволення (відхилено) 8 скарг; знято з розгляду – 5 скарг; - 22 звернення органів ліцензування щодо проведення позапланових перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов на підставах, передбачених Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності», з яких: погоджено 3 перевірки ліцензіатів; не погоджено – 19; - 2 пропозиції громадської організації щодо запровадження ліцензування господарської діяльності з внутрішніх перевезень вантажів автомобільним транспортом та щодо перегляду процедури контролю за ліцензуванням господарської діяльності з перевезень пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом шляхом запровадження нового підходу до ліцензування автомобільних перевізників (далі – пропозиції); - 1 питання щодо забезпечення органами ліцензування подання до КМУ проєктів постанов стосовно затвердження відсутніх ліцензійних умов, а також внесення відповідних змін до постанов КМУ, якими затверджені ліцензійні умови, з урахуванням Закон № 139. За результатами розгляду рішень ЕАР ДРС: - видано 27 розпоряджень (22 розпоряджень «Про розгляд скарги» (з них 2 розпорядження «Про розгляд скарги», якими відкладено розгляд відповідної скарги на наступне засідання, що у подальшому було розглянуто) і 5 розпоряджень «Про зняття з розгляду скарги»); - підготовлено та надіслано 22 листи щодо позапланових перевірок ліцензіатів, 1 лист щодо рішень ЕАР за пропозиціями та 4 листи до 12 органів ліцензування щодо рішень ЕАР щодо ліцензійних умов. |
|  | Оприлюднення на офіційному вебсайті ДРС відомостей стосовно розгляду скарг здобувачів ліцензій, ліцензіатів на дії (бездіяльність) органів ліцензування щодо порушення законодавства у сфері ліцензування до впровадження Реєстру розгляду скарг здобувачів ліцензій, ліцензіатів на дії (бездіяльність) органів ліцензування щодо порушення законодавства у сфері ліцензування, як електронної бази даних, яка містить відомості про здобувача ліцензії, ліцензіата, що подає скаргу на дії (бездіяльність) органу ліцензування щодо порушення законодавства у сфері ліцензування до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування (зміст скарги, розгляд скарги). | Департамент ліцензування та дозвільної системи | Постійно протягом 2022 року | Забезпечення відкритості, доступності та актуальності інформації у сфері ліцензування у разі оскарження ліцензіатами рішень органів ліцензування. | Виконано. Протягом 2022 року здійснювалося інформаційне наповнення реєстру розгляду скарг здобувачів ліцензій, ліцензіатів на дії (бездіяльність) органів ліцензування щодо порушення законодавства у сфері ліцензування, що ведеться на офіційному веб-сайті ДРС у розділі «Дозвільна система та ліцензування»/ Експертно-апеляційна рада/Реєстр розгляду скарг. |
|  | Участь у реалізації експериментального проєкту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи дозвільних документів відповідно до повноважень та згідно з постановою КМУ від 11.08.2021 № 895 «Про реалізацію експериментального проєкту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи дозвільних документів». | Департамент ліцензування та дозвільної системи | З моменту функціонування – постійно. | Забезпечення електронної взаємодії між здобувачами ліцензій, ліцензіатами та їх представниками, державними органами, їх посадовими особами. | Виконано. Станом на 31.12.2022 року Єдина державна електронна система дозвільних документів не почала функціонувати. Водночас, 20.09.2022 та 27.09.2022 посадові особи ДРС взяли участь у нарадах (які відбулися у форматі конференцій-ZOOM) з представниками Офісу ефективного регулювання (BRDO), на яких обговорювалися бізнес-процеси для підготовки технічного завдання (ТЗ) на створення спеціального програмного забезпечення для реалізації експериментального проєкту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи дозвільних документів в частині Реєстру розгляду скарг здобувачів ліцензій, ліцензіатів на дії (бездіяльність) органів ліцензування щодо порушення законодавства у сфері ліцензування. У листопаді-грудні 2022 року посадовими особами ДРС здійснювалося опрацювання в робочому порядку Технічного завдання на створення спеціального програмного забезпечення для реалізації експериментального проєкту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи дозвільних документів. |
| Окрім того. В межах спільного проєкту з експертами Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» проводилась робота щодо визначення тих інструментів державного регулювання у найважливіших сферах господарської діяльності, які потребують оптимізації або вдосконалення. В рамках цієї роботи взято участь у підготовці пропозицій щодо залишення, скасування або оптимізації інструментів державного регулювання, зокрема, у сфері охорони довкілля. Зокрема, проведено аналіз публічні послуги, які надаються Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України та підпорядкованими йому центральними органами виконавчої влади (Державним агентством лісових ресурсів України, Державним агентством водних ресурсів України, Державною службою геології та надр України, Державним агентством України з управління зоною відчуження, Державною екологічною інспекцією України. Із 127 проаналізованих інструментів 38 пропонується скасувати, 89 пропонується залишити, з них 10 – залишити без оптимізації, 3 – замінити іншим інструментом, 76 – оптимізувати/привести у відповідність до Закону України «Про адміністративні послуги». |  |  |  |  |  |
| Розділ ІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ІНШИХ НАПРЯМІВ РОБОТИ |  |  |  |  |  |
| Взаємодія з громадськістю |  |  |  |  |  |
|  | Організація планування та проведення консультацій з громадськістю. | Управління комунікацій та міжнародного співробітництва | Протягом 2022 року | Забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики. | Виконано. Організовано та проведено 8 обговорення щодо: - пропозицій Колегії громадських рад міста Миколаєва стосовно внесення змін до нормативно-правових актів, що регулюють питання залучення громадськості до здійснення державної політики у регіонах України; - питань можливості внесення змін до законодавства з метою оптимізації проходження суб’єктами господарювання процедури техогляду транспортних засобів; - проєкту наказу МВС України «Про затвердження Порядку забезпечення охорони об’єктів органами поліції охорони на договірних засадах»; - проєктів постанов КМУ «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» та «Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту». - визначення квартальних маяків для ЦОВВ з питань дерегуляції запровадження безпаперових технологій взаємодії держави і бізнесу, що під час воєнного стану та після його завершення значно зменшить витрати держави і бізнесу на виконання вимог державного регулювання; - автоматизації взаємодії банківських установ з податковою службою; - автоматизації довідок про відсутності податкової заборгованості; - удосконалення сервісів для мікро- та малого бізнесу щодо податкової звітності та сплати податків. Також проведено заходи за участі громадськості: - в режимі відеоконференції щодо проєкту Порядку здійснення державного контролю за оформленням трудових відносин з урахуванням Конвенцій МОП та національного законодавства (03.10.2022); - круглий стіл щодо проєкту Порядку здійснення державного контролю за оформленням трудових відносин з урахуванням Конвенцій МОП та національного законодавства (04.11.2022); - онлайн-нарада щодо проєкту наказу МОЗ «Про затвердження Правил виробництва, виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин» (25.11.2022); - круглий стіл щодо проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та аналізу його регуляторного впливу (12.12.2022); - онлайн-нарада щодо проєкту наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 07.05.2010 № 278 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження паспорта автобусного маршруту» (15.12.2022); - онлайн-нарада щодо проєкту постанови КМУ «Про затвердження Порядку запровадження обов’язкових автоматизованих систем контролю викидів забруднюючих речовин» (20.12.2022). Крім того, проведено електронні консультації з громадськістю щодо: - щодо проєктів розділів Плану заходів з післявоєнного відновлення та розвитку України (збір пропозицій 04.08.2022-01.09.2022); - проєкту Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю ДРС на 2023 рік (листопад – грудень 2022) – за результатами підготовлено наказ ДРС від 21.12.2022 № 216 «Про затвердження Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю ДРС на 2023 рік». Відбулось онлайн-засідання міжвідомчої робочої групи з питань дерегуляції щодо Плану підтримки бізнесу та дерегуляції (збір пропозицій до Плану 15.06.2022 - 25.06.2022). |
|  | Організація та проведення засідань Громадської ради при ДРС та її комітетів. | Управління комунікацій та міжнародного співробітництва | # Проведення засідань Громадської ради – не рідше 1 разу на квартал, # проведення засідань комітетів Громадської ради – за потребою | Забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики. | Протягом звітного періоду засідання Громадської ради при ДРС не проводились. |
|  | Підготовка, організація та проведення круглих столів, нарад, засідань, обговорень, конференцій, форумів, інших заходів всеукраїнського рівня з питань провадження державної регуляторної політики, ліцензування, дозвільної системи у сфері господарської діяльності, питань нагляду (контролю), дерегуляції, ініціатором проведення або учасником яких є ДРС. | Управління організаційної роботи та документообігу, Управління комунікацій та міжнародного співробітництва, структурні підрозділи ДРС, територіальні органи ДРС | Протягом 2022 року | Забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики. | Виконано. Організовано та проведено: 20.01.2022 - онлайн-нараду з обговорення пропозицій Колегії громадських рад міста Миколаєва стосовно внесення змін до нормативно-правових актів, що регулюють питання залучення громадськості до здійснення державної політики у регіонах України; 12.01.2022 – робочу нараду про можливості внесення змін до законодавства (законопроєкту та змін до підзаконних нормативно-правових актів) з метою оптимізації проходження суб’єктами господарювання процедури техогляду транспортних засобів; 31.01.2022 - робочу нараду щодо проєкту наказу МВС України «Про затвердження Порядку забезпечення охорони об’єктів органами поліції охорони на договірних засадах»; 17.02.2022 - робочу нараду з обговорення проєктів постанов КМУ «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» та «Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту»; 23.02.2022 - публічний звіт про діяльність ДРС у 2021 році в онлайн-форматі; 28.04.2022 - онлайн-обговорення з удосконалення сервісів для мікро- та малого бізнесу щодо податкової звітності та сплати податків; 06.05.2022 - онлайн-зустріч щодо дерегуляції дозвільної системи; - 15.06.2022 - онлайн-засідання міжвідомчої робочої групи з питань дерегуляції щодо Плану підтримки бізнесу та дерегуляції (збір пропозицій до Плану 15.06.2022 - 25.06.2022) 25.06.2022 – участь у онлайн-форумі на тему «Бізнес в нових реаліях: війна, екотрансформація, євроінтеграція» щодо проєкту Плану підтримки бізнесу та дерегуляції; 08.07.2022 - зустріч керівництва ДРС з українськими підприємцями в Центрі Дія.Бізнес у Варшаві щодо змін у законодавстві, направлених на допомогу бізнесу, в умовах воєнного стану; 11.08.2022 – робоча зустріч щодо можливості співпраці в межах залучення європейської спільноти до вирішення проблем бізнесу країни; 20.09.2022 – онлайн-презентація більш ніж 20-ти ініціатив, підготовлених ДРС для Плану Відновлення України щодо захисту бізнесу, спрямованих на оптимізацію завдань та функцій органів нагляду (контролю), ліцензування та органів, які уповноважені приймати регуляторні акти; 9.11.2022-17.11.2022 – в рамках Ініціативи для відновлення економіки, розвитку підприємництва та експорту України, яка реалізується Центром розвитку інновацій, Офісом з розвитку підприємництва та експорту, національним проєктом Дія.Бізнес спільно з Advanter Group та у співпраці з Мінекономіки, Мінфіном, Мінрегіону, Мінцифри, Мінреінтеграції, Коаліцією бізнес-спільнот за модернізацію України ДРС проведено опитування-дослідження щодо потреб українського бізнесу «Відбудова економіки: стан і потреби бізнесу»; 17.11.2022 – участь у Kyiv International Economic Forum 2022 щодо обговорення основних факторів поствоєнного розвитку, як-от: європейська інтеграція, діджиталізація, плани та стратегії взаємодії влади та бізнесу; листопад-грудень - онлайн-тренінги з питань організації перегляду місцевого регуляторного середовища для місцевих регуляторів Рівненської, Чернігівської, Львівської та Тернопільської областей; міста Києва; 12.12.2022 – онлайн-презентація результатів дослідження: «Стан, потреби та перспективи українського бізнесу протягом 9 місяців повномасштабного вторгнення». 28.12.2022 – спільний брифінг Голови ДРС, заступника Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Євгенія Федоренко та експерта Програми USAID «Конкурентоспроможня економіка України» Ганни Башняк щодо дерегуляції та цифровізації сфери довкілля. Презентовано результати комплексного аналізу інструментів державного регулювання у сфері довкілля. |
| Міжнародне співробітництво |  |  |  |  |  |
|  | Поглиблення співробітництва з Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Участь України в роботі Комітету з питань регуляторної політики ОЕСР з метою вивчення провідного світового досвіду кращого регулювання та пошуку можливостей здійснення експертами ОЕСР аналізу регуляторної політики в Україні. | Управління комунікацій та міжнародного співробітництва, структурні підрозділи ДРС | Протягом 2022 року | Вивчення провідного світового досвіду. Розширення участі у діяльності робочих органів ОЕСР з метою забезпечення якісної регуляторної політики в Україні та удосконалення національного законодавства шляхом залучення досвіду та рекомендацій ОЕСР. | Виконано. У травні 2022 року направлено лист до ОЕСР з проханням залучити ДРС до роботи в Комітеті з питань регуляторної політики в якості запрошеного учасника. 30 серпня 2022 року проведено робочу онлайн-зустріч представників ДРС з представниками Комітету з питань регуляторної політики ОЕСР щодо поглиблення подальшої співпраці, а також участі представників ДРС у черговому засіданні Комітету з питань регуляторної політики, що заплановано на початку грудня 2022 року в м. Париж, Франція. За результатами онлайн-зустрічі проаналізовано розділ «Регуляторна політика» сайту ОЕСР. На виконання доручення КМУ від 13.07.2022 № 18021/0/1-22 ДРС в межах компетенції надано інформацію для підготовки ОЕСР висновку щодо відповідності України критеріям для набуття статусу потенційного члена Організації. На запрошення Секретаріату ОЕСР у період з 03 по 08 грудня 2022 року відбувся візит делегації ДРС на чолі з Головою ДРС до м. Париж (Французька Республіка) для участі у 27-му засіданні Комітету з питань регуляторної політики ОЕСР, а саме важливість методологічної підтримки Комітету ОЕСР стосовно розбудови стратегічної та інноваційної державної політики щодо зменшення регуляторного / адміністративного навантаження на бізнес шляхом використання глобального бачення регуляторної політики та управління; участь в обговоренні основних концепцій та моментів у документах, що стосуються принципів кращої практики, в методологіях відстеження результативності регуляторних актів, механізмів співпраці і координації, та проведення їх аналізу в порівнянні із сучасними реаліями України. Крім цього, під час засідання Голова ДРС представив учасникам результати реформ у сфері регуляторної політики України та проінформував, що в Україні ефективно діють процедури, що повністю відповідають вимогам найкращих міжнародних регуляторних практик: здійснення аналізу регуляторного впливу проєктів регуляторних актів; кількісне визначення витрат та вигод від запровадження регуляції; обговорення проєктів із громадськістю. В ДРС створено робочу групу з поглиблення співпраці з Комітетом з питань регуляторної політики ОЕСР відповідно до наказу Голови ДРС від 29.12.2022 № 227. Крім цього, на виконання доручення КМУ від 11.11.2022 № 23523/0/0-22 ДРС в межах компетенції надано інформацію стосовно переліку пріоритетних інструментів ОЕСР, імплементація Україною яких дозволить досягти прогресу на шляху вступу в ОЕСР. |
|  | Участь в роботі Мережі кращого регулювання (BRN) в якості члена даної мережі. | Управління комунікацій та міжнародного співробітництва, структурні підрозділи ДРС | Протягом 2022 року | Розширення географії міжнародного співробітництва, вивчення провідного європейського досвіду. | У 2022 році засідань Мережі кращого регулювання (BRN) не проводилося. |
|  | Поглиблення співробітництва з Азербайджанською Республікою в рамках підписаної Угоди про співробітництво у сфері регуляторної політики і дерегуляції господарської діяльності між ДРС і Міністерством економіки Азербайджанської Республіки. | Управління комунікацій та міжнародного співробітництва, структурні підрозділи ДРС | Протягом 2022 року | Обмін досвідом. Здійснення заходів між ДРС та Міністерством економіки АР, зокрема проведення експертних консультацій, засідань з азербайджанською стороною. | У 2022 році заходів щодо співробітництва з Азербайджанською Республікою не проводилося. Водночас, розпочато підготовку до зустрічі керівництва ДРС із Тимчасовим повіреним у справах Азербайджанської Республіки в Україні щодо поглиблення співпраці з азербайджанською стороною. Зокрема, планується презентувати ініціативи, підготовлені ДРС для Плану Відновлення України щодо захисту бізнесу. |
|  | Співпраця з проєктом USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ) та виконавцем програми «Кімонікс Інтернешнл Інк.» з метою реалізації ініціатив ДРС щодо: - залучення міжнародних експертів з метою вивчення кращих практик застосування світового досвіду щодо впровадження якісної регуляторної політики та дерегуляції та імплементацію їх у національне законодавство; - проведення роботи, спрямованої на популяризацію ДРС шляхом проведення семінарів, тренінгів, публікацій на вебсайтах, рекламних оголошень, фінансування відряджень, забезпечення участі у різноманітних форумах, у тому числі міжнародних тощо; - створення регуляторного порталу. | Управління комунікацій та міжнародного співробітництва, структурні підрозділи ДРС | Протягом 2022 року | Залучення експертно-технічної допомоги КЕУ для ДРС з метою підтримки регуляторної реформи для створення більш сприятливого бізнес-клімату на внутрішньому ринку України та підтримки конкурентоспроможності українських підприємств та економіки загалом на міжнародних ринках. | Виконано. У січні ДРС підтвердила готовність до співпраці в рамках Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» щодо завершення перевірки регуляторної бази та підготовки Аналізу державної регуляторної політики в Україні, а також співробітництво з комунікації та питання перехресного поширення. У березні вжито заходів щодо активізації співпраці з проєктом USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ), яке сповільнилося у зв‘язку із початком військових дій в Україні, в частині залучення короткострокових технічних експертів (STTAs). Оновлено завдання за сферами діяльності ДРС з підтримки Служби програмою USAID (CEP). Розроблено детальний покроковий план роботи для команди експертів в умовах воєнного стану. 10 червня 2022 року в ДРС пройшла онлайн-зустріч з міжнародними партнерами, на якій представники ДРС презентували 5 ініціатив, зокрема в рамках підготовки Плану відновлення України: – регуляторний портал; – регуляторний дашборд; – ліцензійний портал; – рестарт функціоналу Інспекційного порталу; – створення Секретаріату міжвідомчої робочої групи з дерегуляції. За підтримки Програми USAID КЕУ: - організовано візит представників ДРС до м.Варшава (Республіка Польща) з метою проведення зустрічей: з українськими підприємцями, польськими урядовцями та представниками бізнес-кіл; - забезпечено участь керівництва ДРС у 31-му Економічному форумі у м. Карпач (Республіка Польща). На форумі Голова ДРС виступив з презентацією ініціатив ДРС, спрямованих на підтримку бізнесу в умовах війни. |
|  | Організація здійснення візитів, службових відряджень, візитів іноземних партнерів до України з метою обміну досвідом з питань, що належать до повноважень ДРС, робота з дипломатичними установами та проєктами технічної допомоги. | Управління комунікацій та міжнародного співробітництва, структурні підрозділи ДРС | Протягом 2022 року | Вивчення міжнародного досвіду, налагодження співробітництва з ЦОВВ зарубіжних країн, що відповідають за реалізацію регуляторної політики. Залучення технічної допомоги з метою реалізації регуляторних ініціатив ДРС. | Виконано. 14 січня 2022 року Головою ДРС проведено зустріч з Надзвичайним та Повноважним Послом Королівства Нідерландів в Україні Йоганнесом де Молом для обговорення перспектив та можливостей співробітництва та обміну досвідом між країнами у сфері регуляторної політики. Організовано візит делегації ДРС до м. Варшава (Республіка Польща) з метою проведення спільної зустрічі з керівництвом Центру Дія.Бізнес Варшава; заходу на базі Центру з українськими громадянами, а також з метою залучення нових партнерів та поглиблення міжнародного співробітництва з польськими органами виконавчої влади та бізнес-організаціями. 06-08 вересня 2022 року забезпечено участь Голови та заступника Голови ДРС у 31-му Економічному форумі у м. Карпач (Республіка Польща). На форумі Голова ДРС виступив з презентацією ініціатив ДРС, спрямованих на підтримку бізнесу в умовах війни. 28 жовтня 2022 року проведено зустріч Голови ДРС з Надзвичайним та Повноважним Послом Республіки Австрія в Україні Арадом Бенкьо. Сторони обговорили можливості обміном досвіду між країнами щодо запровадження в Україні кращих регуляторних практик ЄС. На запрошення від Федерального Міністерства фінансів Республіки Австрія, у період з 07 по 12 листопада 2022 року, відбувся візит делегації ДРС до м. Відень (Республіка Австрія). Метою візиту стало запозичення австрійського досвіду процесів регулювання бізнесу в країні, ознайомлення з австрійським досвідом щодо уникнення подвійного оподаткування, зокрема в аспекті релокації українського бізнесу, а також розвитку електронного урядування та цифровізації адміністративних процедур; обговорення фінансування грантової підтримки МСП; аналіз впровадження системи АРВ для первинних законів, процес огляду якості АРВ та надання рекомендацій державним службовцям тощо. Крім цього, фахівці ДРС розповіли австрійським колегам про надбання в регуляторній політиці, ознайомили із цифровими ініціативами ДРС, зокрема щодо створення єдиного онлайн-майданчику для планування регуляторної діяльності. Організовано спільний онлайн-семінар з обміну досвідом щодо питань регуляторної політики між ДРС, Канцелярією Прем’єр-міністра Польщі та програмою TAIEX (12-13, 20 січня 2023 року). |
| Окрім того. 1. З метою оперативного реагування ДРС на дії країни-агресора з початку війни в Україні підготовлено звернення щодо: - необхідності виключення представників країни-агресора зі складу, в тому числі з усіх органів, рад, програм, форумів, комітетів Організації економічного співробітництва та розвитку та недопущення їх участі у засіданнях Європейської мережі кращого регулювання; - 19 листів щодо підтримки розгляду заявки на членство України в ЄС були підготовлені та надіслані на урядові установи, організації, інші органи ЄС та міжнародні організації у сфері регуляторної політики (Республіка Австрія, Королівство Бельгія, Республіка Болгарія, Данія, Румунія, Нідерланди, Федеративна Республіка Німеччина, Республіка Словенія, Чеська Республіка, Фінляндська Республіка, Латвійська Республіка, Італійська Республіка, Португальська Республіка, Королівство Іспанія, Естонська Республіка, Республіка Хорватія, Французька Республіка, Республіка Польща, ОЕСР); - 19 листів щодо підтримки та надання матеріально-технічної, гуманітарної допомоги Україні було надіслано посольствам 16 дружніх країн та міжнародні організації; - щодо припинення дії Угоди про співробітництво у сфері регулювання умов ведення бізнесу з Міністерством економіки Республіки Білорусь від 9 листопада 2016 року; - - ініційовано денонсацію міжнародних договорів, укладених в рамках СНД, а також припинення дії Угоди про створення СНД; - вжито оперативних заходів щодо закриття повітряного простору над Україною та надання військової допомоги (підготовлено та направлено 17 звернень), - щодо необхідності припинення діяльності міжнародних компаній у РФ (підготовлено та направлено звернення до 112 компаній у перший етап та 108 - у другий). 2. Підписано багатосторонній Меморандум про співпрацю між Львівською обласною військовою адміністрацією, ДРС та Ініціативою МЕНТОР та благодійною організацією «Благодійний Фонд «Слава і честь» з метою підтримки впровадження ініціативи зі співробітництва в умовах воєнного стану в Україні. 3. Активізовано співпрацю з Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine). - 11 серпня 2022 року відбулась зустріч із представниками ICC Ukraine стосовно можливих шляхів підтримки підприємців в умовах військового часу, проєкти співпраці та залучення європейської спільноти до пошуку шляхів вирішення актуальних для вітчизняного бізнесу питань. - 01 вересня 2022 року підписано Меморандум про співпрацю з Українським комітетом Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine). - організовано опрацювання результатів опитування серед підприємців України з метою виявлення найболючіших питань та актуальних проблем, що хвилюють вітчизняний бізнес, проведеного ICC Ukraine. 4. Спільно з ПРООН в Україні розпочато підготовку тренінгової програми для представників МОВВ та ОМС з питань реалізації ними регуляторних повноважень. Для поглиблення співпраці заплановано підписання Меморандуму про взаєморозуміння між ПРООН та ДРС. Меморандум направлено для підписання стороною ПРООН. |  |  |  |  |  |
| Організаційно-аналітична робота |  |  |  |  |  |
|  | Підготовка публічного звіту ДРС за результатами роботи у 2021 році. | Управління організаційної роботи та документообігу, структурні підрозділи ДРС, територіальні органи ДРС | 25 лютого 2022 року | Забезпечення гласності та відкритості діяльності ДРС. | Виконано. Сформовано публічний звіт Голови ДРС про підсумки діяльності ДРС за 2021 рік. Звіт розміщено 15.02.2022 на офіційному веб-сайті ДРС за посиланням: http://www.drs.gov.ua/press-room/analitychnyj-zvit-drs-za-2021-rik/. Публічний звіт Голови ДРС проведено в онлайн-форматі 23.02.2022. |
|  | Підготовка звіту про стан організації та здійснення внутрішнього контролю в ДРС у 2021 році. | Управління організаційної роботи та документообігу, структурні підрозділи ДРС, територіальні органи ДРС | 01 лютого 2022 року | Підвищення ефективності управління внутрішніми процесами ДРС. | Виконано. Звіт про стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю в ДРС за 2021 рік підготовлено та листом від 31.01.2022 № 520/0/20-22 направлено Мінфіну. |
|  | Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів про публічну та інформаційну діяльність ДРС. | Управління організаційної роботи та документообігу | Щомісячно до 10 числа наступного місяця | Якісне та вчасне виконання завдань Уряду, ініціативних заходів з метою покращення бізнес-середовища, інформування про роботу ДРС. | Виконано. Звіт про публічну та інформаційну діяльність ДРС щомісяця надсилається до СКМУ. Звіти містять інформацію про публічні заходи, в яких взяло участь керівництво ДРС, відгуки у ЗМІ, плани на наступний місяць. |
|  | Підготовка інформації про проведені з представниками бізнес-асоціацій зустрічі з метою обговорення актуальних питань діяльності суб’єктів господарювання. | Управління організаційної роботи та документообігу, структурні підрозділи ДРС | Звіт - щоквартально до 05 числа наступного місяця | Якісне та вчасне виконання завдань Уряду, ініціативних заходів з метою покращення бізнес-середовища, інформування про роботу ДРС. | Виконано. Інформацію про організовані ДРС зустрічі з представниками бізнес-спільноти, на яких обговорювалися актуальні питання їх діяльності, підготовлено та направлено до Мінекономіки: За І квартал 2022 року – листом від 05.04.2022 № 1368/0/20-22. Зокрема відбулися: 12.01.2022 - обговорення питань можливості внесення змін до законодавства (законопроєкту та змін до підзаконних нормативно-правових актів), з метою оптимізації проходження суб’єктами господарювання процедури техогляду транспортних засобів; 20.01.2022 - обговорення проблемних питань, які виникають у представників бізнес-спільноти Миколаївської області у відносинах між органами влади та суб’єктами господарювання; 31.01.2022 - обговорення проєкту наказу МВС України «Про затвердження Порядку забезпечення охорони об’єктів органами поліції охорони на договірних засадах»; 17.02.2022 - обговорення проєктів постанов КМУ «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» та «Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту»; 23.02.2022 - публічний звіт про діяльність ДРС у 2021 році в онлайн-форматі. За ІІ квартал 2022 року – листом від 04.07.2022 № 2362/0/20-22. Зокрема відбулися: 11.04.2022 – оновлення Плану дерегуляції господарської діяльності. Збір пропозицій в онлайн форматі; 28.04.2022 – онлайн-обговорення проблемних питань бізнесу в сфері ІТ; 05.05.2022 – онлайн-обговорення питань покращення умов ведення бізнесу; 12.05.2022 – дискусія щодо імплементації фінансових технологій в українську банківську систему з можливістю її інтеграції в банківську систему ЄС; 16.06.2022 – представлення проєкту Плану дерегуляції господарської діяльності на засіданні Міжвідомчої робочої групи з питань дерегуляції господарської діяльності. За ІІІ квартал 2022 року – листом від 04.10.2022 № 3569/20-22. Зокрема відбулися: 30.09.2022 – відеоконференція з метою напрацювання проєкту Порядку здійснення державного контролю за оформленням трудових відносин з урахуванням Конвенцій МОП та національного законодавства; 04.08.2022 – 01.09.2022 – електронні консультації щодо проєктів розділів Плану заходів з післявоєнного відновлення та розвитку України; з 31.08.2022 започатковані на постійній основі онлайн-консультації від ДРС на порталі Дія.Бізнес – «Регуляторні правила для бізнесу». За ІV квартал 2022 року – листом від 02.01.2023 № 7/20-23. Зокрема відбулися: 04.11.2022 – круглий стіл з метою обговорення проєкту постанови КМУ «Про розміри плати за видачу, переоформлення, продовження строку дії ліцензії на користування радіочастотним спектром» та аналізу регуляторного впливу; 15.11.2022 – 19.11.2022 – опитування бізнесу з метою виявлення проблем підприємців в умовах війни; 25.11.2022 – онлайн-нарада щодо проєкту наказу МОЗ «Про затвердження Правил виробництва, виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин»; 29.11.2022 – зустріч щодо забезпечення прав туристів на державному рівні у випадках, коли туристичні компанії припиняють чи призупиняють свою діяльність і при цьому не надають послуги, за які клієнти вже внесли оплату; 12.12.2022 – онлайн-презентація результатів дослідження стану, потреб та перспектив українського бізнесу за 9 місяців повномасштабної війни; 12.12.2022 – круглий стіл щодо проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та аналізу його регуляторного впливу; 15.12.2022 – онлайн-нарада щодо проєкту наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 07.05.2010 № 278 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження паспорта автобусного маршруту»; 20.12.2022 – онлайн-нарада щодо проєкту постанови КМУ «Про затвердження Порядку запровадження обов’язкових автоматизованих систем контролю викидів забруднюючих речовин». |
|  | - Підготовка узагальненої аналітичної інформації про виконання ДРС (організація виконання в ДРС) комплексних завдань, визначених Указами Президента України, Законами України та актами і дорученнями КМУ, у тому числі: Національною економічною стратегією на період до 2030 року, Планом заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2022-2025 роки (розпорядження КМУ від 21.07.2021 № 831-р), Стратегію економічної безпеки України на період до 2025 року (доручення КМУ від 06.09.2021 № 38583/1/1-21), інші. | Управління організаційної роботи та документообігу, структурні підрозділи ДРС | Протягом 2022 року відповідно до встановлених термінів | Якісне та вчасне виконання завдань, ініціативних заходів ДРС з метою покращення бізнес-середовища, інформування про роботу ДРС. | Виконується. Підготовлено звітну інформацію про стан виконання ДРС: 1. Стратегії реформування державного управління України на 2022-2025 роки за результатами: І кварталу 2022 року – 05.04.2022 № 1373/0/20-22 (СКМУ); ІІ кварталу 2022 року – 06.07.2022 № 2447/20-22; ІІІ кварталу 2022 року – 05.10.2022 № 3587/20-22, ІУ кварталу – 04.01.2023 № 46/20-23. - про участь у розроблення каталогу типових процесів та порядку оптимізації процедур і робочих процесів в органах виконавчої влади: відповідно, ДРС листом від 28.09.2022 № 3500/20-22 надала кандидатуру представника ДРС до складу робочої групи з питань підготовки проєкту порядку оптимізації процедур і робочих процесів в органах виконавчої влади та каталогу типових процесів - завідувача Сектору внутрішнього аудиту ДРС. - - про проведення функціонального аудиту: на виконання розпорядження КМУ від 16.09.2022 № 824-р «Про проведення функціонального аудиту органів виконавчої влади» та відповідно до наказу ДРС від 04.10.2022 № 184 проведено функціональний аудит з 12 до 31 жовтня 2022 року. Листом ДРС від 31.10.2022 про результати проведеного аудиту поінформовано КМУ і НАДС. - - про інвентаризацію всіх робочих процесів ДРС: у травні 2022 року оптимізовано структуру ДРС, у т.ч. оптимізовано робочі процеси територіальних органів ДРС відповідно до розпорядження КМУ від 10.05.2022 № 369-р «Про оптимізацію діяльності територіальних органів Державної регуляторної служби». 2. Стратегії економічної безпеки України на період до 2025 року за результатами 2021 року (щорічна інформація) – 17.02.2022 № 900/0/20-22 (СКМУ). - містить пункт 24. «Зниження регуляторного навантаження». Відповідно, ДРС поінформовано про стан вжитих заходів за цим напрямом роботи. |
|  | Організація, підготовка та проведення засідань колегії ДРС. | Управління організаційної роботи та документообігу, структурні підрозділи ДРС | Протягом 2022 року, за рішенням Голови колегії ДРС | Погоджене вирішення проблемних питань галузі, визначення напрямів діяльності. | У звітному періоді засідання колегії не проводилися. |
|  | Підготовка Плану роботи ДРС на 2023 рік. | Управління організаційної роботи та документообігу, структурні підрозділи ДРС, територіальні органи ДРС | Грудень 2022 року | Забезпечення передбачуваності роботи та ефективності виконання основних завдань ДРС. | Виконано. Погоджений в установленому порядку Міністром Кабінету Міністрів України План роботи ДРС на 2023 рік, затверджений наказом ДРС від 25.01.2023 № 9. |
| Окрім того. 1. Сформовано План позачергових завдань ДРС у зв‘язку із введенням в Україні воєнного стану, який затверджено наказом ДРС від 04.04.2022 № 78. План містить 30 завдань за всіма основними напрямами роботи ДРС та загальні організаційні питання, із них: 20 завдань – виконано, 1 завдання – тимчасово від терміновано (проведення засідання Громадської ради при ДРС), 9 завдань – виконання на постійній основі. 2. Здійснено моніторинг виконання ДРС завдань Національної економічної стратегії на період до 2030 року (відповідно до наказу ДРС від 30.06.2022) – 14 деталізованих заходів за напрямом регуляторної політики; 3 законопроєкти, відповідно щодо скорочення дозволів, декларативного принципу, ліцензування; щодо функціонування ІАС ДНК (14 деталізованих заходів виконані). 3. В рамках підготовки звіту про стан організації та здійснення внутрішнього контролю в ДРС підготовлено: наказ ДРС від 02.09.2022 № 163 «Про внесення змін до складу робочої групи з управління ризиками в ДРС»; проаналізовано Звіт про стан організації та здійснення внутрішнього контролю в ДРС у розрізі елементів внутрішнього контролю за 2021 рік; підготовлено наказ ДРС від 02.09.2022 № 163 «Про внесення змін до складу робочої групи з управління ризиками в ДРС»; підготовлено План заходів з удосконалення діяльності з питань організації системи внутрішнього контролю в ДРС (наказ ДРС від 13.09.2022 № 168). |  |  |  |  |  |
| Інформаційна робота |  |  |  |  |  |
|  | Інформування громадськості та бізнес-спільноти про опрацювання ДРС проєктів регуляторних актів, що надійшли на погодження від центральних та місцевих органів виконавчої влади, шляхом оприлюднення відповідного переліку проєктів регуляторних актів та рішень щодо них на офіційному сайті ДРС. | Управління комунікацій та міжнародного співробітництва, Департамент державної регуляторної політики та дерегуляції | Двічі на тиждень протягом 2022 року | Реалізація принципів відкритості та прозорості. Налагодження діалогу з громадськістю та бізнесом у сфері реалізації державної регуляторної політики. Підвищення рівня довіри підприємців та громадян до ДРС і держави в цілому. | Виконано. З метою інформування громадськості про опрацювання ДРС проєктів регуляторних актів, що надійшли на погодження від центральних органів виконавчої влади, на офіційному сайті ДРС розміщувався та постійно оновлювався перелік проєктів регуляторних актів, що надійшли на погодження від ЦОВВ та результати опрацювання відповідних проектів (розділ «Таблиця надходжень»). |
|  | Оприлюднення на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних наборів даних щодо проєктів регуляторних актів, які надійшли до ДРС на розгляд, окремо по центральним органам виконавчої влади, місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, а також інших наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних. | Управління комунікацій та міжнародного співробітництва | Двічі на тиждень протягом 2022 року та по мірі потреби | Відкритість для підприємців, громадськості та суспільства діяльності ДРС. | Виконано. На час воєнного стану функціонування Єдиного державного веб-порталу відкритих даних тимчасово було призупинено. З 04.08.2022 року відновлено роботу веб-порталу. Двічі на тиждень розміщується інформація про проєкти регуляторних актів, які надійшли до ДРС на розгляд, окремо по ЦОВВ, МОВВ, ОМС, а також інших наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних. Оновлено 9 наборів даних, які підлягають оприлюдненню. |
|  | Інформаційне наповнення/оновлення рубрик офіційного сайту ДРС. | Управління комунікацій та міжнародного співробітництва, структурні підрозділи ДРС, територіальні органи ДРС | Протягом 2022 року | Вільний доступ до інформації про діяльність ДРС, забезпечення гласності та відкритості діяльності ДРС. | Виконано. Інформаційне наповнення/оновлення рубрик офіційного сайту ДРС забезпечується відповідно до Порядку інформаційного наповнення офіційного веб-сайту ДРС, затвердженого наказом ДРС від 15.02.2021 № 23 «Про організацію інформаційного наповнення офіційного веб-сайту ДРС». У березні було оновлено/доповнено всі розділи, підрозділи та рубрики сайту ДРС - 10 розділів та розміщено на них більше 30 повідомлень (роз‘яснення, актуальна інформація, звіти тощо). У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні на офіційному сайті ДРС створено відповідний розділ «ВОЄННИЙ СТАН», в якому розміщено роз‘яснення ДРС з нагальних питань окремо для бізнесу, органів ліцензування, дозвільних органів, регуляторних та контролюючих органів. У зв’язку із запровадженням спільно з ПРООН в Україні тренінгової програми для представників МОВВ та ОМС з питань реалізації ними регуляторних повноважень, на сайті ДРС створено відповідний розділ «Тренінги від ДРС», в якому розміщуються анонси заходів, новинні повідомлення та зворотній зв'язок. |
|  | Висвітлення найважливіших заходів діяльності ДРС на офіційному сайті ДРС, у ЗМІ, а також ведення сторінок ДРС у мережі Twitter, Facebook, Telegram та YouTube. | Управління комунікацій та міжнародного співробітництва, структурні підрозділи ДРС, територіальні органи ДРС | Протягом 2022 року | Вільний доступ до інформації про діяльність ДРС, забезпечення гласності та відкритості діяльності ДРС. | Виконано. Упродовж звітного періоду підготовлено та оприлюднено на офіційному сайті ДРС, сторінках Служби в соціальних мережах Фейсбук, Твіттер, Ютуб та Телеграм-каналі - 167 інформаційних повідомлень.. |
|  | Ведення на офіційному вебсайті ДРС «регуляторних паспортів» органів місцевого самоврядування. | Управління комунікацій та міжнародного співробітництва, структурні підрозділи ДРС, територіальні органи ДРС | # Протягом # 2022 року | Забезпечення доступу підприємців та громадськості до регуляторних даних органів місцевого самоврядування. | Виконано. У січні на офіційному сайті було оновлено «регуляторні паспорти» кожної області - http://www.drs.gov.ua/regional/. |
| Окрім того. 1. Проаналізовано офіційний сайт ДРС на предмет наявності на ньому особистих даних СПД. Обмежено доступ до інформації про суб’єктів господарювання, зокрема, до повідомлень про Плани комплексних перевірок на 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 роки (близько 80 повідомлень), які містили такі дані. 2. 14 червня 2022 року стартувала робота Чат-боту, розробленого командою ДРС – @businessWar_bot – допомога бізнесу під час війни! Основна ідея роботи чатботу – спрощення у спілкуванні громадян та держави: будь-яка особа, що звернулась із запитанням, має отримати відповідь протягом 24 годин. Надійшло 288 повідомлень. 3. Підписано Меморандум про співпрацю з Дія.Бізнес. Започатковано співпрацю з Державною установою «Офіс з розвитку підприємництва та експорту» задля допомоги підприємцям у веденні бізнесу у наступних напрямках: створення окремого розділу на порталі Дія.Бізнес, який розкриватиме комплекс законодавчо-визначених інструментів і засобів ДРС, що необхідні для захисту підприємців від зайвого адміністративного тиску; підготовка та проведення заходів спрямованих на покращення комунікації між органами влади та суб’єктами господарювання у сферах державної регуляторної політики; надання онлайн-консультацій фахівцями ДРС на порталі Дія.Бізнес; проведення самітів за участю фахівців ДРС з підприємцями офлайн у центрах Дія.Бізнес в Ужгороді, Тернополі та, за можливості, в інших регіонах України та/або за межами України; розробка та запуск серії вебінарів та ін. На порталі Дія.Бізнес створено категорію «Регуляторні правила для бізнесу» із чотирма консультаціями від фахівців ДРС: - «Державні перевірки в умовах воєнного стану»; - «Як отримати ліцензію та дозвільні документи в умовах воєнного стану»; - «Експертно-апеляційна рада: досудове вирішення спорів у сфері ліцензування»; - «Регуляторні правила. Процеси дерегуляції. Для чого потрібні та як допомагають бізнесу». 31 серпня 2022 року відбувся запуск консультування на порталі. Забезпечено доступ та супроводження програмного забезпечення Дія.Бізнес (консультування). Створено акаунти у всіх засобах зв’язку, з яких можна дзвонити: - Zoom, - Skype, - Viber, - Telegram, - WhatsApp, - Facebook, - Google Meet. Фахівцями ДРС надано 10 консультацій. 4. Організовано виступи Голови ДРС Олексія Кучера у ЗМІ: - 28 червня 2022 року в прямому ефірі Національного єдиного марафону телеканалу «Україна 24» на тему «Дерегуляція під час війни - дієва допомога бізнесу. Реальні кейси від ДРС»; - 05 липня 2022 року в прямому ефірі Національного єдиного марафону телеканалу «Україна 24» на тему «Допомога бізнесу під час війни. Чат-бот ДРС»; - 13 липня 2022 року в ефірі телеканалу «Рада» на тему «Дерегуляція під час війни - дієва допомога бізнесу. Реальні кейси від ДРС»; - 29 липня 2022 року в ефірі телеканалу «Рада» на тему «Допомога бізнесу під час війни. Досудове вирішення спорів у сфері ліцензування»; - 28 липня 2022 року в прямому ефірі «5» телеканалу на тему «Дерегуляція під час війни - дієва допомога бізнесу. Реальні кейси від ДРС»; - 17 серпня 2022 року в прямому ефірі телеканалу «Київ» на тему «Все про державні перевірки. Як діяти бізнесу в умовах воєнного стану». - 27 серпня 2022 року в ефірі телеканалу «Рада» на тему «Про ініціативи ДРС, спрямовані на допомогу бізнесу в умовах воєнного стану. Вирішено одну із ключових проблем ризику подвійного оподаткування підприємців за кордоном»; - 21 вересня 2022 року в прямому ефірі телеканалу «Київ» на тему «Ефективний контроль від держави: оптимізуємо процеси перевірок». - 24 вересня 2022 року в прямому ефірі національного телемарафону "Єдині новини" каналу 1+1 на тему «Cкорочення інструментів регулювання бізнесу». - 25 вересня 2022 року в прямому ефірі телеканалу «Рада» на тему «Ефективний контроль від держави: оптимізуємо процеси перевірок»; - 07 жовтня 2022 року в прямому ефірі «Сніданку з 1+1» з темою «Допомога бізнесу під час війни. Перевірки бізнесу»; - 27 жовтня 2022 року в прямому ефірі телеканалу «Київ» на тему «Регуляторні процедури в умовах війни на місцевому рівні: залишити чи відмовитись?». 5. Організовано інтерв’ю Голови ДРС: - 14 грудня 2023 року з Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва в рамках дослідження проблем, з якими підприємці стикаються під час війни; - 23 грудня 2022 року агентству «Укрінформ». 6. Організовано відкриття колонки Голови ДРС Олексія Кучера у виданні «НВ» в рубриці «Бізнес» (22.11.2022 опубліковано статтю «Кому війна, а кому - обмежити права. Чи заберуть у бізнесу інструменти захисту?»). |  |  |  |  |  |
| Правовий супровід, претензійно-позовна та договірна робота |  |  |  |  |  |
|  | Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства України та інших нормативних актів Державною регуляторною службою України та її державними службовцями під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків. | Управління правового забезпечення | Постійно протягом 2022 року | Забезпечення дотримання законодавства при реалізації ДРС завдань та функцій. | Виконано. Здійснено правову експертизу 231 наказу ДРС. Проводилась робота щодо завершення реорганізації Держпідприємництва та визначення алгоритму дій щодо передачі УФПП. |
|  | Розгляд проєктів нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції ДРС, та підготовка пропозицій до них, окрім проєктів регуляторних актів, які надходять відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». | Управління правового забезпечення | Постійно протягом 2022 року | Забезпечення дотримання законодавства при реалізації ДРС завдань та функцій. | Виконано. Здійснено правову експертизу 13 нормативно-правових актів, розроблених центральними органами виконавчої влади, що надійшли на погодження до ДРС. |
|  | Перегляд спільно із структурними підрозділами ДРС нормативно-правових актів та інших документів з питань, що належать до компетенції ДРС, з метою їх приведення у відповідність до законодавства. | Управління правового забезпечення | Протягом 2022 року | Забезпечення дотримання законодавства при реалізації ДРС завдань та функцій. | Виконано. Здійснювалася робота щодо внесення змін до Методичних рекомендацій з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення (наказ ДРС від 28.01.2022 № 31). Вносились зміни до положень про міжрегіональні територіальні органи ДРС (наказ ДРС від 31.01.2022 № 32). Також, здійснювалась робота щодо опрацювання проєктів Положень структурних підрозділів ДРС у зв’язку із введенням нової структури ДРС, затвердженої наказом ДРС від 16.05.2022 № 95. |
|  | Проведення юридичної експертизи проєктів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами ДРС, за результатами якої забезпечено підготовку відповідних висновків. | Управління правового забезпечення | Протягом 2022 року | Забезпечення дотримання законодавства при реалізації ДРС завдань та функцій. | Виконано. Проведена робота щодо: - проєкту розпорядження КМУ про оптимізацію діяльності територіальних органів ДРС (розпорядження КМУ від 10.05.2022 № 369-р). - проєкту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)”; - проєкту внесення Змін до Порядку проведення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування планових та позапланових перевірок додержання органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування, затвердженого постановою КМУ від 16.03.2016 № 182, та проєкту про внесення змін до Порядку здійснення контролю за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 24.03.2017 № 442; - проєкту внесення Змін до Порядку проведення перевірок додержання органами державного нагляду (контролю) вимог Закону про контроль в частині здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, затвердженого постановою КМУ від 24 травня 2017 р. № 361; - проєктів постанов КМУ «Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) в умовах воєнного стану», «Про внесення змін до постанови КМУ від 18.03.2022 № 314», а також проєкту Закону України «Про особливості провадження господарської діяльності та здійснення державного нагляду (контролю) в умовах воєнного стану»; - змін до доповнення до Меморандуму про співробітництво щодо створення та введення в дію інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) від 13 грудня 2018 року; - Інструкції про користування Інспекційним порталом для адміністраторів та Інструкцію користувача інформаційної системи «Інтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю) та розробляється порядок їх затвердження; - проєкту Меморандуму про взаєморозуміння між ПРООН та ДРС; - Меморандуму про співпрацю між Державною установою «Офіс з розвитку підприємництва та експорту» та ДРС; Також, розроблено Рекомендації щодо організації роботи з повідомлення працівників ДРС про факти вчинення сексуальних домагань, сексизму та інших проявів насильства за ознакою статі в ДРС. |
|  | Організація претензійної та позовної роботи, здійснення контролю за її проведенням. | Управління правового забезпечення | Протягом 2022 року | Забезпечення захисту прав та інтересів ДРС у судах, взаємодія з правоохоронними органами. | Виконано. У якості учасника справи ДРС підготовлено наступні документи: - 1 касаційна скарга; - 2 апеляційні скарги; - 8 відзиви на позовну заяву; - 11 пояснення на позовну заяву; - інші поточні процесуальні документи. Опрацьовано 7 претензій та надано відповіді. Подавались процесуальні документи в межах встановлених строків чинним законодавством України. Проведено аналіз судових справ залишку адміністративних справ, які розглядалися Окружним адміністративним судом м. Києва (у яких ДРС є стороною). До Верховного Суду подано касаційну скаргу у справі № 640/26781/21 ДРС до Київської міської ради про визнання протиправним та скасування рішення Київської міської ради № 1529/5593 від 27.09.2018 «Про встановлення обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових в м. Києві». Верховним Судом відкрито касаційне провадження у справі № 640/26781/21 та призначено склад суду. Забезпечено участь у судовому засіданні у справі № 420/19778/21 за позовом Виконавчого комітету Одеської міської ради до ДРС про скасування акту перевірки та визнання його не чинним, та за результатами, якого судом було прийнято рішення про відмову у позові Виконавчому комітету Одеської міської до ДРС. Окружним адміністративним судом м. Києва у справі № 826/4154/18 за позовом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України до ДРС про визнання протиправним і скасування розпорядження від 26.01.2018 № 5, судом прийнято рішення про закриття провадження у справі за клопотанням ДРС та інші. |
|  | Забезпечення, у встановленому порядку, представлення інтересів ДРС в судах та інших органах. | Управління правового забезпечення | Протягом 2022 року | Забезпечення захисту та/або відновлення порушених прав та інтересів ДРС. | Виконано. Забезпечено представництво ДРС у судових засіданнях. Взято участь у відкритому розгляді скарг податкових повідомлень-рішень ГУ ДПС м. Києві (ТОВ «Кордванс», ТОВ «Інтротрейд», ТОВ «Артвега систем», ТОВ «Корвет Корп»). Протягом 12 місяців 2022 року було підготовлено 24 довіреностей на право вчинення юридично значимих дій від імені ДРС. |
|  | Організація роботи, пов’язаної з укладенням договорів, участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпечення захисту майнових прав і законних інтересів ДРС, а також погодження у встановленому порядку проєктів договорів. | Управління правового забезпечення, зацікавлені структурні підрозділи ДРС | Постійно протягом 2022 року | Ефективна реалізація прав та обов’язків ДРС у договірних відносинах відповідно до вимог законодавства (з урахуванням судової практики). | Виконано. Опрацьовано та погоджено у встановленому порядку 239 проєктів договорів і додаткових угод до таких договорів. З початку року в ДРС зареєстровано 173 договорів, угод та додаткових угод до договорів і додаткових угод до таких договорів. |
| Робота із зверненнями громадян, запитами на публічну інформацію |  |  |  |  |  |
|  | Обробка та опрацювання звернень громадян та громадських організацій, запитів на публічну інформацію, які надійшли до ДРС у порядку, відповідно Закону України «Про звернення громадян» та Закону України «Про доступ до публічної інформації». | Управління організаційної роботи та документообігу | Постійно протягом 2022 року | Забезпечення реалізації громадянами України своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення. | Виконано. Опрацьовано 157 звернень громадян та громадських організацій, 55 запитів на публічну інформацію. |
|  | Здійснення моніторингу стану роботи із зверненнями громадян та запитами на публічну інформацію в ДРС. | Управління організаційної роботи та документообігу | Постійно протягом 2022 року | Недопущення порушення термінів розгляду звернень громадян та запитів на публічну інформацію в ДРС. | Виконано. Вжито заходів з недопущення порушення термінів розгляду звернень громадян та запитів на публічну інформацію в ДРС. Порушень немає. |
|  | Підготовка аналітичних та інформаційних матеріалів про стан роботи із зверненнями громадян та запитами на публічну інформацію в ДРС. | Управління організаційної роботи та документообігу | Щоквартально | Висвітлення роботи із зверненнями громадян та запитами на публічну інформацію в ДРС. | Виконано. Про роботу із зверненнями громадян в ДРС за 2021 рік поінформовано КМУ листом від 12.02.2022 № 148/0/20-22. У 2022 році підготовлено відповідну інформацію та надіслано КМУ наступними листами ДРС: за І квартал 2022 р. – № 1438/0/20-22 від 12.04.2022, за ІІ квартал – № 2580/20-22 від 14.07.2022, за ІІІ квартал – № 3577/20-22 від 04.10.2022, за ІV квартал та за 2022 рік – № 82/2023 від 09.01.2023. Також інформацію розміщено на офіційному сайті ДРС: http://www.drs.gov.ua/appeal-category/zvity-shhodo-rozglyadu-zvernen/. Інформація про роботу із запитами на публічну інформацію щомісячно розміщується на офіційному сайті ДРС: http://www.drs.gov.ua/public_information/. |
|  | Підготовка інформації для Голови ДРС за результатами річної роботи із зверненнями громадян в ДРС разом з пропозиціями щодо вдосконалення цієї роботи (п. 7 постанови КМУ від 14.04.1997 № 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації» (зі змінами)). | Управління організаційної роботи та документообігу | 15 січня 2022 року | Висвітлення роботи із зверненнями громадян в ДРС. | Виконано. Про роботу із зверненнями громадян в ДРС за 2021 рік підготовлено інформацію для Голови ДРС та поінформовано КМУ листом від 12.02.2022 № 148/0/20-22. А також інформацію розміщено на офіційному сайті ДРС: http://www.drs.gov.ua/appeal-category/zvity-shhodo-rozglyadu-zvernen/. |
|  | - Забезпечення роботи «гарячої» телефонної лінії в ДРС. | Управління організаційної роботи та документообігу | Постійно протягом 2022 року | Надання довідково-консультативної допомоги громадянам. | Виконано. «Гаряча» телефонна лінія ДРС – 239-76-26. Тимчасово на час введення в Україні воєнного стану телефонна «гаряча лінія» ДРС працює також і у режимі спілкування за допомогою офіційної електронної пошти ДРС inform@drs.gov.ua. Про це листом від 01.04.2022 № 1324/0/20-22 поінформовано ДП «Урядовий контактний центр». Впродовж року прийнято 59 дзвінків. З метою удосконалення роботи «гарячої лінії» підготовлено наказ ДРС 28.07.2022 № 145 "Про внесення змін до наказу ДРС від 23.04.2021 № 111 «Про затвердження Графіку роботи телефонної «гарячої лінії» в ДРС та визначення відповідальної особи, організовує роботу телефонної «гарячої лінії». |
| Координація територіальних органів |  |  |  |  |  |
|  | Організація та проведення консультативно-навчальних заходів для працівників територіальних органів з питань, що відносяться до компетенції ДРС. | Управління організаційної роботи та документообігу, територіальні органи ДРС, структурні підрозділи ДРС | Щоквартально | Підвищення ефективності та якості роботи територіальних органів ДРС, виявлення проблемних питань у роботі та їх усунення. | Виконано. 20-21 січня 2022 року проведено робочу нараду з керівниками територіальних органів ДРС з основних питань діяльності Служби: - розглянуті питання державної регуляторної політики та дерегуляції на загальнодержавному рівні та в регіонах; питання проведення планових та позапланових перевірок тощо. Впродовж року проводилися оперативні онлайн-консультування щодо коректної роботи в системі електронного документообігу «АСКОД». 29.09.2022 року проведено онлайн-нараду з основних напрямків та питань роботи територіальних органів ДРС: - розглянуті питання взаємодії територіальних органів ДРС з профільними структурними підрозділами ДРС, а також проблеми перегляду нормативно-правових актів місцевого рівня, які є регуляторними та прийняті з порушенням законодавства, розгляду проєктів рішень ОМС в частині дозвільної системи. 27.10.2022 року організовано онлайн-нараду з працівниками територіальних органів ДРС на тему «Організаційні питання щодо проведення перевірок». 01.12.2022 проведено нараду з територіальними органами ДРС з питань ведення діловодства в системі електронного документообігу ДРС «АСКОД». |
|  | Здійснення моніторингу діяльності територіальних органів ДРС. | Управління організаційної роботи та документообігу, територіальні органи ДРС, структурні підрозділи ДРС | Щомісячно | Вироблення рекомендацій щодо підвищення ефективності їх роботи. | Виконано. Щомісячно узагальнюються звіти про роботу територіальних органів ДРС. |
|  | Організація роботи щодо підготовки планів роботи територіальних органів ДРС на 2023 рік. | Управління організаційної роботи та документообігу, територіальні органи ДРС | 15 грудня 2022 року | Забезпечення ефективності та планомірності реалізації основних завдань ДРС в регіонах. | Виконано. План роботи міжрегіональних територіальних органів ДРС затверджено наказом ДРС від 29.12.2022 № 228. |
| Управління персоналом |  |  |  |  |  |
|  | Організаційне забезпечення проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В». Забезпечення підбору та розстановки кадрів на посади державної служби ДРС. | Управління персоналом, структурні підрозділи ДРС | Протягом 2022 року | Прийняття на державну службу осіб з аналітичним мисленням, розумінням сучасних проблем, які володіють сучасними соціально-економічними технологіями, здатними професійно виконувати посадові обов’язки, підвищення ефективності роботи структурних підрозділів. | Виконано. Оголошено конкурси на зайняття 17 вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В» в ДРС: категорія «Б» - 2 посади, категорія «В» - 15 посад (накази ДРС від 10.01.22 № 4-к, від 10.01.22 № 5-к, від 19.01.22 № 18-к, від 07.02.22 № 46-к, від 09.02.22 № 47-к, від 09.02.22 № 48-к). У зв’язку із введення з 24 лютого 2022 року воєнного стану в Україні скасовано конкурсні добори для вступу на державну службу (Закони України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», «Про правовий режим воєнного стану»). У зв’язку з внесенням змін до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» зокрема в частині призначення на посади державної служби у період дії воєнного стану без конкурсного відбору, з 20 травня 2022 проводиться робота щодо заповнення вакантних посад державної служби в ДРС (до призначення переможця конкурсу на посаду, на строк не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану). Опрацьовано документи 44 кандидатів. |
|  | Документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення. В тому числі укладання контракту про проходження державної служби з особою, яка призначається на посаду державної служби, та розривання таких контрактів. | Управління персоналом, керівники структурних підрозділів ДРС | Протягом 2022 року | Соціальний ефект | Виконано. Призначено 59 осіб: категорія «А» -2 особи; категорія «Б» - 18 осіб; категорія «В» - 37 осіб; не державна служба – 1 особа; 1 особа поновлена за рішення суду. |
|  | Організація проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В» ДРС. | Управління персоналом, структурні підрозділи ДРС | Протягом 2022 року | Визначення якості виконання поставлених завдань. Можливість в подальшому об’єктивно прийняти рішення щодо преміювання, планування службової кар’єри, виявлення потреби у професійному навчанні. | Виконано. Організовано визначення завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В» ДРС, та призначені у І кварталі 2022 року. Організовано щомісячне визначення завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які призначені у І та ІІ та квартали 2022 року та займають посади державної служби категорій «Б» і «В» ДРС (наказ ДРС від 10.12.2021 № 419). У зв’язку з введенням в дію структури ДРС та штатного розпису на 2022 рік ДРС (наказ ДРС від 16.05.2022 № 95) організовано визначення завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В» ДРС та складання індивідуальної програми професійного розвитку державного службовця. У грудні 2022 року звершено процедуру проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців та затверджені результати, і визначені завдання та індивідуальні програми на 2023 рік для всіх державних службовців ДРС. |
|  | Ведення бази персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (зберігаються та обробляються на паперових носіях інформації, внесені в базу персональних даних у формі картотеки особових справ та трудових книжок працівників ДРС). | Управління персоналом | Протягом 2022 року | Виконання Закону України «Про захист персональних даних». | Виконано. Виконується згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 № 58 та постановою КМУ від 27.04.1993 № 301 «Про трудові книжки працівників». У зв’язку зі змінами, внесеними Законом України від 05.02.2021 № 1217-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» зокрема до ст. 48 КЗпП у ІІІ кварталі 2022 року проведено роботу щодо оцифруванням трудових книжок державних службовців ДРС. Наявні трудові книжки видані працівникам ДРС особисто під підпис за поданою заявою (крім деяких державних службовці міжрегіональних територіальних відділів та працівників які перебувають у соціальних відпустках). |
|  | Складання структури апарату ДРС, яка затверджується Головою ДРС за погодженням з Міністром Кабінету Міністрів України. | Управління персоналом | Протягом 2022 року у разі необхідності | Оптимізація та підвищення ефективності роботи ДРС. | Виконано. З 16 травня 2022 року введено в дію структуру ДРС та штатний розпис на 2022 рік ДРС, відповідно до наказу ДРС від 16.05.2022 № 95 «Про введення в дію структури ДРС та штатного розпису на 2022 рік ДРС». Структура погоджена Міністром Кабінету Міністрів України. |
|  | Підготовка звітності щодо управління персоналом у ДРС в установленому законодавством порядку. | Управління персоналом | Щомісяця, щокварталу, щопівроку у встановлені терміни | Соціальний ефект. | Виконано. Звіти про кількісний склад державних службовців у ДРС підготовлено станом на 01.01.2022, 01.04.2022, 01.10.2022, 31.12.2022. Подано до НАДС відомості щодо обліку державних органів, установ та організацій, посади керівних працівників і спеціалістів яких віднесені до посад державних службовців. Кожного місяця до НАДС надається інформація про посади державної служби категорії «А», та ін. |
|  | Складання та забезпечення затвердження графіка відпусток державних службовців ДРС на 2023 рік. | Управління персоналом, структурні підрозділи ДРС | 31 грудня 2022 року | Забезпечення права на відпочинок державних службовців ДРС. | Виконано. Графік відпусток на 2023 рік затверджено наказом ДРС № 758-к від 29.12.2022. |
|  | Проведення роботи щодо організації професійного навчання державних службовців ДРС. | Управління персоналом, структурні підрозділи ДРС | Протягом 2022 року | Підвищення кваліфікації державних службовців ДРС, оновлення та набуття умінь, знань, навичок і здатності виконувати завдання та обов'язки, необхідні для провадження професійної діяльності на державній службі. | Виконано. У зв’язку із введенням воєнного стану в Україні визначення потреби у навчанні відтерміновано. Разом з цим при відкритті навчання в Українській школі урядування (УШУ) за програмами для державних службовців категорії Б і В, проведено робота щодо залучення працівників до підвищення професійного розвитку відповідно до індивідуальної програми професійного розвитку. За звітний період забезпечено підвищення рівня професійної компетентності 82% державних службовців відповідно до індивідуальних програм підвищення рівня професійної компетентності/ індивідуальних програм професійного розвитку. З метою планування навчання державних службовців ДРС на 2022 рік, державними службовцями разом з відділом професійного розвитку складено індивідуальні програми професійного розвитку. В ДРС створено належні умови для підвищення рівня професійної компетентності державних службовців. Здійснювався постійний моніторинг виконання індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності державного службовця (індивідуальної програми професійного розвитку). З метою моніторингу досягнутих результатів індивідуальних програм професійного розвитку, відстеження потреб у професійному навчання державних службовців ДРС на Порталі управління знаннями створено кабінет служби управління персоналом ДРС. Постійно забезпечувалось інформування державних службовців про можливість навчання за програмами професійного розвитку через Портал управління знаннями, УШУ, Prometeus, Дія. Цифрова освіта, EdEra, освітній Хаб міста Києва тощо. 37 працівників, що складає більше ніж 20% чисельності державних службовців ДРС пройшли навчання щодо практичних аспектів доброчесності, етичної поведінки державних службовців та кібербезпеки. Так, державними службовцями підвищено кваліфікацію за загальною професійною (сертифікованою) програмою: - Категорія «А» - «Державним службовцям про державну службу підвищення кваліфікації вперше призначених на посади державної служби категорії «А»; - Категорія «Б» - «Розвиток персональної ефективності у публічному управлінні , Лідерство у публічному управлінні»; - Категорія «В» - «З питань запобігання корупції та забезпечення доброчесності», Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації державних службовців, вперше призначених на посади державної служби категорії «В»; за загальною короткостроковою програмою: - Категорія «А» - «Антикризовий менеджмент у публічному управлінню», «Проведення гендерного аудиту в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування»; - Категорія «Б» - «Основи кібергігієни», «Засади запобігання корупції та забезпечення доброчесності», «Мовностильові особливості професійного мовлення публічних службовців», «Управління персоналом в органах публічної влади», «Формування цифрової грамотності державних службовців», «Проведення гендерного аудиту в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування»; - Категорія «В» - «Основи кібергігієни», «Практика організації роботи із запобігання та виявлення корупції антикорупційними уповноваженими», «Захист персональних даних», «Інформаційна безпека», «Дипломатичний протокол та етикет»; за спеціальними короткостроковими програмами – «Ключові аспекти проведення внутрішнього аудиту, який передбачає здійснення оцінки та надання висновків і рекомендацій щодо ефективності об’єкта внутрішнього аудиту», «Загальна адміністративна процедура». самоосвіта: - Категорія «А» - «Антикризовий менеджмент у публічному управлінні», «Проведення класифікації посад державної служби»; - Категорія «Б» - онлайн-курс «Основи кібергігієни», глобальне тестування з цифрової грамотності, онлайн-курс «Доступ до публічної інформації»;онлайн-курс «Публічна консультація»; - Категорія «В» - «Основи антикорупції для всіх і кожного», онлайн-курс «Основи кібергігієни», глобальне тестування з цифрової грамотності, онлайн-курс «Доступ до публічної інформації», онлайн-курс «Публічна консультація», онлайн-курс «Відкриті дані для держслужбовців», онлайн-курс «Викривач у законі», базовий курс з питань організації та здійснення внутрішнього контролю. У 2022 році 3 державні службові ДРС стали здобувачами вищої освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” та «Правознавство». |
|  | Визначення потреби у: - підвищенні кваліфікації державних службовців ДРС та надання відповідних пропозицій; - підготовці магістрів галузі знань «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» державних службовців ДРС в Національній академії державного управління при Президентові України та її регіональних інститутах та надання відповідних пропозицій. | Управління персоналом | 15 квітня 2022 року | Забезпечення високопрофесійними та висококультурними працівниками, здатними компетентно і відповідально виконувати управлінські функції, впроваджувати новітні соціальні технології, сприяти інноваційним процесам. | Виконано Листом ДРС від 10.06.2022 № 1996/0/20-22 надано відповідну інформацію. |
|  | Надання до НАДС: - інформації про потреби в професійному навчанні державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В» на 2022 рік (за результатами узагальнених індивідуальних програм); - копій індивідуальних програм підвищення рівня професійної компетенції державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А». | Управління персоналом | 15 січня 2022 року | Забезпечення високопрофесійними та висококультурними працівниками, здатними компетентно і відповідально виконувати управлінські функції, впроваджувати новітні соціальні технології, сприяти інноваційним процесам. | Виконано. Листом ДРС від 10.01.2022 № 109/0/20-22 надано відповідну інформацію. |
|  | Організація проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» щодо осіб, які призначаються на посади державних службовців в ДРС. | Управління персоналом | Протягом 2022 року | Забезпечення прийняття на державну службу осіб з урахуванням Закону України «Про очищення влади». | Виконано. Протягом 2022 року ДРС проведено перевірку відповідно до Закону України «Про очищення влади» стосовно 8 осіб. У зв’язку із введенням воєнного стану в Україні проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» щодо осіб, які призначаються на посади державних службовців, призупинено. |
|  | Забезпечення організації ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних у ДРС. | Управління персоналом | Протягом 2022 року | Врегулювання питань взаємовідносин між державою і громадянами. | Виконано. Організовано та виконується на належному рівні. Проведена робота щодо бронювання військовозобов’язаних. Заброньовано 15 осіб. |
| Документальне забезпечення, контроль за виконанням документів |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення взаємодії з електронним державним сервісом - Системою електронної взаємодії органів виконавчої влади (приймання, попередній розгляд та організація подальшого опрацювання документів). | Управління організаційної роботи та документообігу | Протягом 2022 року | Розвиток електронного урядування. | Виконано. Щоденно через Систему електронної взаємодії органів виконавчої влади (далі - СЕВ ОВВ) забезпечено попередній розгляд та відправку електронних документів від/до центральних органів виконавчої влади та інших користувачів СЕВ ОВВ. Впродовж 2022 року через СЕВ ОВВ забезпечено попередній розгляд 100% електронних документів, зокрема, зареєстровано 5 532 вхідних документів, з яких 615 – з КМУ, 876 – від ЦОВВ, 302 – від інших користувачів СЕВ. Зареєстровано та відправлено через СЕВ ОВВ 3 385 вихідних документів за підписом керівництва ДРС. Загалом вхідних документів у 2022 році – 6837, вихідних - 4884. Підготовлено відповідні аналітичні довідки про рух вхідних та вихідних електронних документів ДРС через СЕВ ОВВ. |
|  | - Здійснення моніторингу виконання завдань ДРС, визначених Указами Президента України, Законами України, дорученнями КМУ та іншими документами. | Управління організаційної роботи та документообігу | Протягом 2022 року | Розвиток електронного урядування. Якісне та вчасне виконання завдань ДРС з метою покращення бізнес-середовища, інформування про роботу ДРС. | Виконано. Щопонеділка здійснюється аналіз виконання документів в ДРС та готується довідка-нагадування про терміни виконання контрольних документів, що спливають протягом наступного тижня. Довідки надаються структурним підрозділам ДРС та територіальним органам ДРС для належного рівня опрацювання вихідних документів. Готується звітна інформація про стан виконавської дисципліни в ДРС до апаратних нарад Голови ДРС. Постійно ведеться робота в системі електронного документообігу ДРС, щодо належного ведення документообігу. |
|  | Підготовка аналітичних та інформаційних матеріалів про документообіг та стан виконавської дисципліни в ДРС. | Управління організаційної роботи та документообігу | Щотижня та щомісяця | Розвиток електронного урядування. Якісне та вчасне виконання завдань, ініціативних заходів ДРС з метою покращення бізнес-середовища, інформування про роботу ДРС. | Виконано. Щопонеділка здійснюється аналіз виконання документів в ДРС та готується довідка-нагадування про терміни виконання контрольних документів, що спливають протягом наступного тижня. Довідки надаються структурним підрозділам ДРС та територіальним відділам ДРС для належного рівня опрацювання контрольних документів. Готується звітна інформація про стан виконавської дисципліни в ДРС до апаратних нарад Голови ДРС. |
|  | Розробка зведеної номенклатури справ ДРС на 2023 рік. | Управління організаційної роботи та документообігу | 15 грудня 2022 року | Систематизування справ, що утворюються в процесі управлінської діяльності, для швидкого пошуку документів, їх розподілу, встановлення термінів зберігання. | Виконано. Наказ ДРС від 16.12.2022 № 212 «Про введення в дію зведеної номенклатури справ Державної регуляторної служби України на 2023 рік». |
|  | Підготовка підсумкового запису по номенклатурі справ ДРС за 2021 рік | Управління організаційної роботи та документообігу | 25 лютого 2022 року | Систематизування справ, що утворюються в процесі управлінської діяльності, для швидкого пошуку документів, їх розподілу, встановлення термінів зберігання. | Виконано. На виконання п. 3.1 розпорядження ДРС від 22.11.2021 № 76 «Про складання номенклатури справ ДРС на 2022 рік та підсумкового запису по номенклатурі справ ДРС за 2021 рік» забезпечено складання підсумкового запису та внесення підсумкового запису до номенклатури справ за 2021 рік. |
|  | Забезпечення нагляду за формуванням документів ДРС у справи (в тому числі електронні в СЕД ДРС) та станом їх збереження; проведення відповідних перевірок у структурних підрозділах ДРС. | Управління організаційної роботи та документообігу | Протягом 2022 року | Розвиток електронного урядування. Належний стан справ щодо діловодства та електронного документування в ДРС. | Виконано. Здійснено перевірку електронних справ в СЕД ДРС за I – IV квартал 2022 року, відповідно до номенклатури справ ДРС на 2022 рік. Постійно надаються індивідуальні консультації працівникам ДРС з питань формування електронного архіву. |
|  | Проведення консультативно-навчальних заходів для працівників ДРС з питань діловодства та електронного документування. | Управління організаційної роботи та документообігу | Протягом 2022 року | Підвищення якості діловодних процесів в ДРС, виявлення проблемних питань та їх усунення. | Виконано. 27.01.2022 та 14.07.2022 проведено навчальні заходи та індивідуальні консультації для відповідальних осіб з діловодства в ДРС щодо підвищення їх кваліфікації з питань діловодства та електронного документування, а також з проблемних питань, що виникли в процесі ведення діловодства та при формуванні електронного архіву в СЕД ДРС. |
| Окрім того. 1. Підготовлено 9 наказів ДРС з метою забезпечення та удосконалення діловодних процесів в ДРС: від 22.06.2022 № 121 «Про введення в дію зведеної номенклатури справ Державної регуляторної служби України на 2022 рік»; від 22.06.2022 № 123 «Про затвердження осіб, відповідальних за організацію діловодства в самостійних структурних підрозділах ДРС»; від 30.06.2022 № 136 «Про надання доступу до мобілізаційних документів»; від 12.08.2022 № 153 «Про документування управлінської інформації в Державній регуляторній службі України»; від 15.08.2022 № 155 «Про затвердження переліку документів ДРС, проходження яких продовжується виключно в паперовій формі»; від 23.09.2022 № 174 "Про затвердження Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в Державній регуляторній службі України"; від 06.10.2022 № 185 «Про створення комісії з питань роботи із службовою інформацію у Державній регуляторній службі України»; від 27.10.2022 № 188 «Про складання номенклатури справ ДРС на 2023 рік»; від 02.12.2022 № «Про затвердження Переліку відомостей,що становлять службову інформацію у Державній регуляторній службі України». |  |  |  |  |  |
| Запобігання та виявлення корупції |  |  |  |  |  |
|  | Організація роботи з проведення службових розслідувань (перевірок) в ДРС з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства відповідно до вимог нормативно-правових актів. | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | Протягом 2022 року, у разі виявлення фактів | Виконання Закону України «Про запобігання корупції». | Фактів вчинення корупційних правопорушень працівниками ДРС у звітному періоді не виявлено. |
|  | Організація своєчасного реагування на повідомлення про факти корупційних правопорушень, вчинених працівниками ДРС та інформування громадськості про результати такого реагування. | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | Протягом 2022 року | Виконання Закону України «Про запобігання корупції». | Повідомлень про вчинення корупційних правопорушень працівниками ДРС у звітному періоді не надходило. |
|  | Організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності ДРС, вжиття заходів для виявлення та усунення/мінімізація корупційних ризиків, а також причин та умов, що можуть сприяти виникненню корупційних ризиків, в тому числі шляхом залучення незалежних експертів, зокрема для проведення аудиту. | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | Протягом 2022 року | Виконання Закону України «Про запобігання корупції». | Виконано. Доопрацьовано Антикорупційну програму ДРС на 2021-2023 роки та підготовлено відповідний наказ Голови ДРС від 12.05.2022 № 94 «Про затвердження Антикорупційної програми ДРС на 2021- 2023 роки». Направлено її до НАЗК на погодження. Здійснено моніторинг виконання у звітному періоді Антикорупційної програми ДРС на 2021-2023 роки, у т.ч., а також спільно із структурними підрозділам ДРС розроблено розпорядчі документи щодо врегулювання корупційних ризиків у діяльності ДРС. За результатами моніторингу підготовлено звіт за 2022 рік Голові ДРС. З метою організації виконання листа НАЗК від 20.05.2022 № 33-02/12333-22 уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції здійснено заходи щодо моніторингу соціальних мереж з виявлення фактів колабораційної діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка завжди здійснюється в умовах конфлікту інтересів. |
|  | Надання методичної та консультаційної допомоги працівникам ДРС з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції. | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | Протягом 2022 року | Виконання Закону України «Про запобігання корупції». | Виконано. На початку чергового етапу декларування, суб’єктам декларування була надана методична допомога та консультації в частині дотримання законодавства щодо запобігання корупції. Розпочато роботу із суб’єктами декларування, які знаходяться у соціальних відпустках і звільненими працівниками у 2021 році, а також надано консультації суб’єктам декларування щодо декларування за 2022 рік. Крім цього у лютому п.р. надано персональні консультації працівникам Південного відділу ДРС щодо потенційного або реального конфлікту інтересів. З метою надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції підготовлені повідомлення та розміщені на сайті ДРС: - роз’яснення НАЗК щодо наявності/відсутності конфлікту інтересів під час реалізації повноважень з окремих питань оплати праці; - про гарантії захисту трудових прав викривача; - методологія управління корупційними ризиками у діяльності органів влади; - роз’яснення НАЗК щодо декларування та інших питань запобігання корупції в умовах воєнного стану. |
|  | Здійснення організаційних заходів щодо своєчасного подання державними службовцями декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2021 рік. | Управління персоналом, Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | 01 квітня 2022 року | Виконання Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції». | Виконано. У зв‘язку із воєнним станом заходи щодо подання державними службовцями декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2021 рік відтерміновані. Суб’єктам декларування надані консультації і інформація щодо подання декларацій у тому числі у період воєнного стану. |
|  | Організація роботи, пов’язаної із проведенням спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, у тому числі поданих особисто, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави відповідно до Закону України «Про запобігання корупції». | Управління персоналом, Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | Протягом 2022 року | Забезпечення прийняття на державну службу осіб з урахуванням Закону України «Про запобігання корупції». | Виконано. Організовано проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, у тому числі поданих особисто, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», стосовно 3 осіб. За результатами проведення спеціальної перевірки 2 особи призначено (категорія «Б»), 1 особа (категорія «В») пройшла спеціальну перевірку, але від призначення відмовилася. У зв’язку із введенням воєнного стану в Україні проведення спеціальної перевірки призупинено. Відповідно до роз’яснення НАЗК від 12.05.2022 № 7 «Щодо проведення спеціальних перевірок до перемоги України над російською федерацією» спеціальна перевірка стосовно кандидатів на відповідні державні посади розпочинається з наступного дня після скасування дії воєнного стану або стану війни. |
| Фінансове забезпечення, бухгалтерський облік та звітність |  |  |  |  |  |
|  | Складання кошторису апарату ДРС – за погодженням з Міністерством фінансів України. | Відділ бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення, Управління персоналом | Січень 2022 року зміни – протягом 2022 року | Фінансове забезпечення ДРС для належного виконання її основних завдань. | Виконано. Кошторис апарату ДРС на 2022 рік погоджено Міністерством фінансів України 02.02.2022. Відповідно до постанов КМУ від 10.03.2022 № 245 та від 01.04.2022 № 401 «Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету» видатки по кошторису ДРС зменшено на загальну суму 10883,7 тис.грн. У зв’язку з цим, внесено зміни і до кошторису апарату ДРС. Постановою КМУ від 13.03.2022 № 267 «Деякі питання затвердження фінансових документів та казначейського обслуговування в умовах воєнного стану» встановлено, що на період воєнного стану погодження з Міністерством фінансів України ряду документів, пов’язаних з бюджетним процесом, зокрема і кошторису та внесення змін до нього не застосовується. |
|  | Складання штатного розпису апарату ДРС – за погодженням з Міністерством фінансів України. | Відділ бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення, Управління персоналом | Січень 2022 року зміни – протягом 2022 року | Фінансове забезпечення ДРС для належного виконання її основних завдань. | Виконано. Штатний розпис апарату ДРС на 2022 рік погоджено Міністерством фінансів України 23.02.2022. У зв’язку із введенням в травні 2022 року нової структури ДРС, штатний розпис апарату ДРС на 2022 рік був затверджений наказом ДРС від 16.05.2022 № 95. Відповідно до постанови КМУ від 13.03.2022 № 267 «Деякі питання затвердження фінансових документів та казначейського обслуговування в умовах воєнного стану» встановлено, що на період воєнного стану погодження з Міністерством фінансів України ряду документів, пов’язаних з бюджетним процесом, зокрема і штатного розпису та внесення змін до нього не застосовується. |
|  | Підготовка та формування проєкту паспорту бюджетної програми на 2022 рік та наказу ДРС про затвердження паспорту бюджетної програми (внесення змін до паспорта). | Відділ бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення | І квартал 2022 року та у разі внесення змін | Можливість здійснення видатків, передбачених кошторисом. | Виконано. Паспорт бюджетної програми на 2022 рік затверджено наказом ДРС від 17.02.2022 № 45. Відповідно до постанов КМУ від 10.03.2022 № 245 та від 01.04.2022 № 401 «Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету» видатки по кошторису ДРС зменшено на загальну суму 10883,7 тис.грн. У зв’язку з цим, внесено зміни і до паспорта бюджетної програми на 2022 році, який відповідно до постанови КМУ від 13.03.2022 № 267 «Деякі питання затвердження фінансових документів та казначейського обслуговування в умовах воєнного стану» з Мінфіном не погоджувався. |
|  | Формування та подання до Державної казначейської служби України розподілів відкритих асигнувань. | Відділ бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення | Щомісячно | Забезпечення ДРС відкритими асигнуваннями на реєстраційному рахунку в ДКСУ. | Виконано. Протягом 2022 року Держказначейству подавалися розподіли відкритих асигнувань. Захищені статті видатків: - заробітна плата з нарахуваннями відкриті в повному обсязі; - комунальні послуги з енергоносіями відкриті відповідно до поданих розподілів. Незахищені статті видатків відкривалися відповідно до вимог постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 (зі змінами) «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану». |
|  | Складання документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету на 2022 рік. | Відділ бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення | 31 березня 2022 року, 31 грудня 2022 року | Наявність відповідних документів дозволить розпочати виконання бюджетної програми у бюджетному періоді. | Виконано. В 2022 році ДРС забезпечено Кошторисом на рік, Паспортом бюджетної програми на 2022 рік та Штатним розписом на поточний рік. |
|  | Підготовка та подання бухгалтерської звітності (місячна, квартальна, річна) відповідно до вимог законодавства за встановленими формами Звітності. | Відділ бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення | Щомісячно та щоквартально у встановлені терміни | Подання інформації щодо фактично працюючих працівників, ФОП, заборгованості по заробітній платі. | Виконано. Протягом 2022 року звітність подано до ДКСУ та інших центральних органів виконавчої влади в передбачені терміни. |
|  | Ведення обліку матеріальних цінностей (за допомогою автоматизованої системи). Ведення реєстрації та видача довіреностей на отримання матеріальних цінностей. | Відділ бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення | Постійно протягом 2022 року | Наявність актуальної інформації щодо руху матеріальних цінностей в ДРС. | Виконано. В 2022 році було здійснено придбання матеріальних цінностей (вебкамери, навушників, електронного USB – ключа, канцелярських товарів, палива). Списання запасів проводилось згідно вимог чинного законодавством. |
|  | Проведення розрахунків за укладеними договорами. | Відділ бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення | Постійно протягом 2022 року | Своєчасні розрахунки постачальниками та підрядниками за надані товари, роботи та послуги. | Виконано. Протягом 2022 року проведено розрахунки з постачальниками (видатки за: комунальні послуги та енергоносії, обслуговування ліфта, системи протипожежного захисту, охорону адмінбудівлі, інтернет, інформаційні послуги та програмне забезпечення тощо) з урахуванням вимог постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 (зі змінами) «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану». |
|  | Публікація у системі Є-Дата інформації щодо укладених договорів та їх виконання (акти виконаних робіт, видаткові накладні). | Відділ бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення | До 30 числа місяця наступного за звітним | Надання інформації щодо укладених договорів та їх виконання. | Виконано. Протягом 2022 року проводилась публікація у системі Є-Дата інформації щодо укладених договорів (акти виконаних робіт, видаткові накладні). |
|  | Проведення щорічної інвентаризації. | Відділ бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення | Раз на рік або за потребою | Звіряння фактичної наявності активів з даними бухгалтерського обліку. | Виконано. Відповідно до наказу ДРС від 21.06.2022 № 120 «Про проведення інвентаризації» проведена інвентаризація основних засобів та інших необоротних активів ДРС (комп’ютерна техніка). За результатами інвентаризації підготовлено Протокол, який затверджено Головою ДРС 20.07.2022. Крім того, відповідно до наказу ДРС від 04.11.2022 № 198 «Про проведення інвентаризації активів і зобов’язань у 2022 році» в період з 04.11.2022 по 29.11.2022 в ДРС проведено планову щорічну інвентаризацію (станом на 01 листопада 2022 року). За результатами проведеної інвентаризації Комісія підготовила протокол інвентаризації та Акти інвентаризації об’єктів державної власності, що пропонуються до списання. |
|  | Підготовка та узагальнення пропозицій структурних змін щодо прогнозних обсягів видатків загального фонду державного бюджету на 2022-2024 роки, бюджетного запиту до проєкту Державного бюджету України на 2023 рік та проєкту прогнозу Державного бюджету України на 2024-2025 роки. | Відділ бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення | Лютий, червень – серпень 2022 року | Формування зведеної інформації щодо планових видатків на наступні бюджетні періоди по головному розпоряднику бюджетних коштів. | Виконано. ДРС підготовлено та подано Міністерству фінансів пропозиції для складання Бюджетної декларації на 2023-2025 роки, де запропоновані структурні зміни щодо обсягів видатків на 2022-2024 роки. Що стосується проєкту Державного бюджету України на 2023 рік, то ДРС підготовлено та подано у встановлені Міністерством фінансів України терміни – 19.08.2022, Бюджетні запити на 2023-2025 роки та відповідні Інформації по проєкту бюджету на наступний рік. |
| Управління майном і контроль за його використанням, державні закупівлі |  |  |  |  |  |
|  | Участь у підготовці тендерної документації на товари, роботи та послуги, необхідні для виконання ДРС покладених законодавством функцій; організація та забезпечення в межах компетенції виконання ДРС повноважень замовника відповідно до законодавства (зокрема, Закону України «Про публічні закупівлі»), а також відповідних обов’язків, пов’язаних із процедурою здійснення закупівель. | Сектор з публічних закупівель | Протягом 2022 року | Забезпечення належних умов для виконання працівниками ДРС завдань і функцій. | Виконано. Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» проведено: - 3 процедури відкритих торгів: • послуги з прибирання; • охоронні послуги; • послуги з державної експертизи комплексу засобів захисту програмного забезпечення «Інтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю)» та побудови комплексної системи захисту інформації інформаційно-комунікаційної системи Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) ДРС з підтвердженою її відповідністю і з комплектуванням засобами захисту інформації. - 2 переговорні процедури (скорочені): • теплова енергія; • електрична енергія. - 2 переговорні процедури: • послуги з технічного адміністрування та технічної підтримки інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю); • послуги з надання онлайн-сервісу програмного забезпечення «Система електронного документообігу АСКОД». Здійснено 1 закупівлю (електрична енергія) через електронний каталог Prozorro Market шляхом запиту ціни пропозицій. Оприлюднено через авторизований електронний майданчик в електронній системі закупівель 36 звітів про договори про закупівлю, укладені без використання електронної системи закупівель. Також здійснено заходи щодо проведення закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану відповідно до постанови КМУ від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану». Так, наказом № 75 від 29.03.2022 року (зі змінами) визначено перелік та обсяги закупівель товарів, робіт і послуг, що необхідно здійснити для забезпечення потреб ДРС. Крім того, відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» з урахуванням особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою КМУ від 12 жовтня 2022 р. № 1178 проведено: - 4 процедури відкритих торгів з особливостями: • електрична енергія; • послуги з охорони адміністративної будівлі та майна по вул. Арсенальній, 9/11, у м. Києві, яка згідно розпорядження КМУ від 01.07.2015 № 779-р, віднесена до сфери управління ДРС); • експлуатаційні послуги: послуги з прибирання приміщення 3, 4 та 6 поверхів, а саме: кабінетів, коридорів, холів, сходових клітин, актового залу, санвузлів, кабіни ліфту тощо, площею 3295 кв. м, а також вхідної групи адмінбудівлі, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, яка згідно розпорядження КМУ від 01.07.2015 № 779-р, віднесена до сфери управління ДРС); • послуги з технічного обслуговування (підтримання експлуатаційної придатності) систем протипожежного захисту: системи пожежної сигналізації; системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей; системи автоматичного газового пожежогасіння серверної; системи автоматичного порошкового пожежогасіння електрощитової; системи автоматизації протипожежних систем; системи внутрішнього протипожежного водопроводу; системи передачі тривожних сповіщень в адміністративній будівлі ДРС за адресою: м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11). |
|  | Внесення пропозицій щодо розпорядження майном та необоротними активами, які знаходяться в державній власності та управлінні ДРС (відчуження, передача, списання тощо); облік, збереження, видача та списання товарно-матеріальних цінностей, контроль за їх цільовим використанням. | Відділ господарського забезпечення та договірної роботи | Протягом 2022 року | Цільове використання майна та необоротних активів, які знаходяться в державній власності та управлінні ДРС. | Виконано. За січень – грудень 2023 року здійснено видачу паперу формату А-4, канцелярського приладдя, засобів дезинфекції, води. Підготовлено 126 накладних на списання вищезазначених товарно – матеріальних цінностей. |
|  | Контроль експлуатації та організація проведення поточного ремонту службових приміщень, систем водопостачання, опалення, освітлення, зв’язку, техніки тощо. | Відділ господарського забезпечення та договірної роботи | Протягом 2022 року | Забезпечення належних умов для виконання працівниками ДРС завдань і функцій. | Виконано. У 2022 році проводились поточні ремонтні роботи сантехнічного, електричного обладнання, ремонт дверних замків, меблів. Також, у І півріччі 2022 року проведено ремонт системи опалення з метою утримання в належному стані системи теплопостачання адміністративної будівлі ДРС. В підвальному приміщенні адміністративної будівлі облаштовано захисну споруду подвійного призначення для укриття працівників ДРС та працівників орендарів, які орендують приміщення в будівлі. |
|  | Здійснення контролю за дотриманням правил експлуатації та переміщенням матеріальних цінностей; контроль за ефективним використанням та економією матеріально-технічних та енергетичних ресурсів в ДРС. | Відділ господарського забезпечення та договірної роботи | Протягом 2022 року | Забезпечення належних умов для виконання працівниками ДРС завдань і функцій. | Виконано. В 2022 році здійснено контроль за дотриманням правил експлуатації та переміщенням матеріальних цінностей; контроль за ефективним використанням та економією матеріально – технічних та енергетичних ресурсів в ДРС. |
|  | Транспортне забезпечення апарату ДРС та контроль за експлуатацією та ремонтом автомобільного транспорту, який закріплений за ДРС, належним використанням паливно-мастильних матеріалів тощо. | Відділ господарського забезпечення та договірної роботи | Протягом 2022 року | Забезпечення належних умов для виконання працівниками ДРС завдань і функцій. | Виконано. З січня по грудень 2022 року здійснювалось щомісячне виписування подорожнього листа службового легкового автомобіля у кількості 21-22 листи на місяць; здійснювалась видача талонів водію для заправки автомобіля; занесена вся інформація з подорожніх листів в «Журнал реєстрації подорожніх листів»; щомісяця складалися авансові звіти з зазначенням фіскальних чеків (оригінали) про кількість пального, яке використано для заправки автомобіля. За 2022 рік проведено два рази ремонт службового легкового автомобіля. |
| Інформаційні технології, захист інформації та питання цифрового розвитку, цифрової трансформації і цифровізації |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення функціонування інформаційних технологій ДРС; організація ефективного використання інформаційних систем комп’ютерних мереж та інформаційних ресурсів, захист циркулюючої в них інформації на основі новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій. | Відділ з питань цифрового розвитку та захисту інформації | Протягом 2022 року | Забезпечення належних умов для виконання працівниками ДРС завдань і функцій. | Виконано. Забезпечено функціонування інформаційних технологій ДРС. Організовано ефективне використання інформаційних систем комп’ютерних мереж та інформаційних ресурсів, захист циркулюючої в них інформації на основі новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій. Окрім того, в умовах воєнного стану забезпечено оперативне налагодження доступу до ІТС ДРС працівників ДРС, яким встановлено дистанційний режим роботи. Впроваджена система електронного документообігу «АСКОД», яка дозволяє обробляти документи незалежно від місця розташування користувача. Створено групу в Telegram для оперативної технічної підтримки користувачів ДРС. Заключено додаткову угоду з ТОВ «ЛАНЕТ МСБ» про надання електронних комунікаційних послуг. Запущено безкоштовний інтернет-канал у тестовому режимі через ДП Держспецзв’язок. Укладено Договір на надання телекомунікаційних послуг (послуг Інтернет) з ТОВ «УКРКОМ». Переведено сайт на захищений протокол. Оновлено антивірусне програмне забезпечення. Для підрозділів ДРС організовувались онлайн-наради та конференції на платформі Cisco Webex. |
|  | Підготовка та подання до акредитованого центру сертифікації ключів: звернень про видачу, скасування, блокування або поновлення кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів підписувачів, інформації, необхідної для отримання послуг, пов’язаних з електронним кваліфікованим підписом. | Відділ з питань цифрового розвитку та захисту інформації | Протягом 2022 року | Розвиток електронного урядування. Забезпечення належних умов для виконання працівниками ДРС завдань і функцій. | Виконано. Підготовлено та подано до акредитованого центру сертифікації ключів інформацію, необхідну для формування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, а саме Реєстраційних карток (для юридичної особи) встановленого зразка із згодою на обробку персональних даних підписувала. Забезпечено подовження терміну дії КЕП 62 працівникам ДРС. 3 КЕП переведені на захищені носії (токени). Впроваджено хмарні КЕП для 17 користувачів ДРС. |
|  | Ведення обліку захищених носіїв особистих ключів, що використовуються в ДРС, програмно-апаратних та апаратних носіїв особистих ключів підписувачів, зберігання документів та їх електронних копій, на підставі яких отримано послуги, пов’язані з електронним кваліфікованим підписом. | Відділ з питань цифрового розвитку та захисту інформації | Протягом 2022 року | Розвиток електронного урядування. Забезпечення належних умов для виконання працівниками ДРС завдань і функцій. | Виконано. Забезпечено на постійній основі облік захищених носіїв особистих ключів, що використовуються в ДРС, програмно-апаратних та апаратних носіїв особистих ключів підписувачів, зберігання документів та їх електронних копій, на підставі яких отримано послуги, пов’язані з електронним кваліфікованим підписом. Проведено закупівлю 20 захищених носіїв ключової інформації SecureToken автор 338M. |
|  | Забезпечення доступу до ресурсів інформаційно-телекомунікаційних систем ДРС (надання користувачам необхідних атрибутів доступу: логінів, паролів, привілеїв, ключів тощо). Супроводження та актуалізація прав доступу користувачів, облікових записів користувачів, ідентифікаторів користувачів. | Відділ з питань цифрового розвитку та захисту інформації | Протягом 2022 року | Розвиток електронного урядування. Забезпечення належних умов для виконання працівниками ДРС завдань і функцій. | Виконано. Забезпечено організацію доступу до корпоративної мережі та електронної пошти призначених осіб та видалення звільнених. Окрім того, в умовах воєнного стану забезпечено оперативне налагодження доступу до ІТС ДРС працівників ДРС, яким встановлено дистанційний режим роботи. Опрацьовано 80 звернень з технічної підтримки працівників ДРС через канал Telegram. |
| Окрім того. 1. Отримано кваліфіковані електронні печатки ДРС для застосування відповідно до Порядку організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів (затверджено постановою КМУ від 10.05.2018 р. № 357 «Деякі питання організації електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів») під назвою «ДРС для ТРЕМБІТА» та «ДРС для ТРЕМБІТА test». 2. Проведена інвентаризація наявних інформаційно-комунікаційних систем ДРС та відповідних документів щодо їх функціонування. Забезпечено впровадження та розроблення необхідних документів: положень про систему, порядок обробки інформації, регламент роботи системи тощо. 3. Проведена інвентаризація наявної комп’ютерної техніки. 4. Заключено договір між ДРС та ТОВ «Вічний картридж» від 08.11.2022 № 133 щодо надання послуги із заправки та відновлення картриджів. Проведено заміну 181 витратних матеріалів до друкувально-копіювальних пристроїв. 5. Взято участь у низці заходів з питань безпеки: - 16-ти засіданнях Національного кластера кібербезпеки, яке проводить Національний координаційний центр кібербезпеки спільно з CRDF Global за підтримки Державного департаменту США. - онлайн-семінарі на тему «Інформаційна безпека в системі електронного документообігу АСКОД», який проводило АТ «ІнфоПлюс». - віртуальному заході CRDF Global в Україні, присвяченому обговоренню загроз для сектору критичної інфраструктури (КІ), з особливим акцентом на кібернетичні і фізичні ризики безпеки КІ в Україні. - семінарі від AWS, який присвячений нагальним темам: як використати хмари для забезпечення стабільної роботи систем та реєстрів. |  |  |  |  |  |

___________________________________